## res % (hidden)
CUADRO DE CONTROL DE AVANCE DE METAS
ITEM | DESCRIPCION | UND | TOTAL | ANTERIOR |  | ACTUAL % | ACUMULADO % |  | SALDO
#REF! | #REF! | GLB |  |  |  | #REF! | #REF!
02 | #REF! | GLB |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 981176263
03 | #REF! | GLB |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
04 | #REF! | GLB
05 | #REF! | GLB
06 | #REF! | GLB
07 | #REF! | GLB |  |  |  | #REF! | #REF!
08 | #REF! | GLB |  |  |  | #REF! | #REF!
09 | #REF! | GLB |  |  |  | #REF! | #REF!
10 | #REF! | GLB |  |  |  | #REF! | #REF!
COSTO DIRECTO |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
0
GASTOS GENERALES |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
0
UTILIDADES |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
0
SUB TOTAL |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
0
FACTOR DE RELACIÓN |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
[10 empty] | 0 | 0
I.G.V. |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
0
VALORIZACION DE OBRA |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
0
PORCENTAJE |  |  | 100% |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
0

## FT
FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
A. DATOS GENERALES
Entidad | : | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA
Obra | : | "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR LOS PINOS Y JR LOS CEDROS EN CAYHUAYNA Y CAYHUAYNA DEL DISTRITO DE PILLCO MARCA - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" con CUI N°2536252
Código único de inversión | : | 2536252
Aprobación del expediente técnico | : | RESOLUCIÓN DE GERENCIA N°125-2026-MDPM/GM
Fecha de aprobación de expediente técnico |  | 2026-04-08
Fecha de presupuesto base | : | 2027-04-08
Ubicación | : | DEPARTAMENTO: HUÁNUCO
PROVINCIA: HUÁNUCO
DISTRITO: PILLCO MARCA
LOCALIDAD: CAYHUAYNA
B. DEL CONTRATISTA EJECUTOR
Ejecutor | : | CONSORCIO EJECUTOR LOS PINOS
Representante común legal | : | SR. CALLUPE JARA KENEDY ISAAC
Domicilio legal | : | BARRIO USHNOPATA N° S/N CP MENOR HUANCACHUPA -PILLCO MARCA -HUÁNUCO
Proceso de selección | : | LICITACION PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°04-2026-MDPM/C-1
Adjudicación de buena pro | : | 2026-06-02
Contrato | : | CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°004-2026-MDPM/GM
Fecha de firma del contrato | : | 2026-06-19
Modalidad de ejecución | : | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - CONTRATA
Sistema de contratación | : | PRECIOS UNITARIOS
Valor referencial (con IGV) | : | 638827.47
Monto del contrato principal (incl. IGV) | : | 638827.47
Monto del contrato vigente (incl. IGV) | : | 638827.47
Adelanto directo otorgado | : | NO SE OTORGÓ ADELANTO
Fecha efectiva del adelanto directo | : | -
Adelanto de materiales otorgado | : | NO SE OTORGÓ ADELANTO
Fecha efectiva del adelanto de materiales | : | -
Plazo de ejecución contractual | : | SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS
Residente de obra | : | ING. RAMIREZ BLANCO GABRIEL AUGUSTO HERMOGENES
C. DE LA SUPERVISIÓN
Contratista | : | PROYECTA PCL S.A.C
Ruc N° | : | 20607943355
Representante legal | : | SR. JOSÉ EDUARDO NIEVES CUADROS (DNI N°47768125)
Domicilio legal | : | JR. BOLÍVAR HUÁNUCO - HUÁNUCO - HUÁNUCO
Proceso de selección | : | CONTRATO MENOR
Fecha de cuantía de contratación | : | 2026-06-22
Contrato | : | CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N°010-2026-MDPM/GM
Fecha de firma del contrato | : | 2026-07-02
Valor referencial (incl. IGV) | : | 41200
Monto del contrato original (incl. IGV) | : | 41200
Monto del contrato vigente (incl. IGV) | : | 41200
Plazo de prestación del servicio | : | NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIOS
Supervisor de obra | : | ING. CESAR RICARDO ZELADA RODRIGUEZ (CIP N° 98469)
D. DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN
Fecha de entrega de terreno | : | 2026-06-20
Fecha de inicio de ejecución de obra | : | 2026-06-20
Plazo de ejecución | : | 60
Fecha de término programado | : | 2026-08-18
Ampliaciones de plazo | : | -
Suspensiones de plazo | : | -
Fecha de término real | : | -
E. ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA
Forma de valorización | : | MENSUAL
Situación de la obra | : | EN EJECUCIÓN
Avance físico acumulado programado | : | 56.5%
Avance físico acumulado ejecutado | : | 97.82%
Situación del avance físico | : | ADELANTADA EN 41.32%

## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DE OBRA
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°004-2026-MDPM/GM
Obra: | "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR LOS PINOS Y JR LOS CEDROS EN CAYHUAYNA Y CAYHUAYNA DEL DISTRITO DE PILLCO MARCA - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" con CUI N°2536252
Entidad: | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA
Ejecutor: | CONSORCIO EJECUTOR LOS PINOS
Supervisor: | PROYECTA PCL S.A.C
Residente: | ING. RAMIREZ BLANCO GABRIEL AUGUSTO HERMOGENES
Ing. Supervisor: | ING. CESAR RICARDO ZELADA RODRIGUEZ (CIP N° 98469)
ITEM | DESCRIPCION | PRESUPUESTO DE OBRA
|  | UND | METRADO | P.UND | TOTAL
01 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS JR LOS CEDROS
01.01 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01 | OBRAS PROVISIONALES
01.01.01.01 | ALQUILER DE ALAMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA | mes | 2 | 2400 | 4800
01.01.01.02 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 x 4.80 m (SOPORTE DE MADERA) | und | 1 | 1205.49 | 1205.49
01.01.01.03 | ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES Y LAVADERO | mes | 2 | 850 | 1700
01.01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
01.01.02.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 1932.21 | 1.06 | 2048.14
01.01.02.02 | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL | m2 | 1932.21 | 4.32 | 8347.15
01.01.02.03 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | GLB | 1 | 2500 | 2500
01.01.03 | DEMOLICIONES |  |  |  | 0
01.01.03.01 | DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES DE 0.10M | m2 | 135.5 | 21.33 | 2890.22
01.01.03.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10 KM) | m3 | 20.33 | 18.98 | 385.86
01.01.04 | PLAN DE DESVIO VEHICULAR
01.01.04.01 | TRANQUERAS DE MADERA 2.40 x 1.20 | und | 2 | 221.35 | 442.7
01.01.04.02 | SEÑALIZACION DE DESVIO DE TRANSITO EN PERIODO DE CONSTRUCCION | GLB | 1 | 221.16 | 221.16
01.02 | PAVIMENTO RIGIDO |  |  |  | 0
01.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA EL NIVEL DE SUB - RASANTE
01.02.01.01 | CORTE EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA | m3 | 590.54 | 10.47 | 6182.95
01.02.01.02 | RELLENO COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 51.64 | 19.04 | 983.23
01.02.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | m3 | 738.18 | 18.98 | 14010.66
01.02.02 | BASE |  |  |  | 0
01.02.02.01 | CONFORMACION DE BASE MATERIAL MEZCLADO E=0.20m | m2 | 910.14 | 31.15 | 28350.86
01.02.03 | SUB RASANTE |  |  |  | 0
01.02.03.01 | PERFILADO, RIEGO Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE | m2 | 910.14 | 5.54 | 5042.18
01.02.04 | OBRAS DE CONCRETO |  |  |  | 0
01.02.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PAVIMENTOS | m2 | 127.29 | 63.41 | 8071.46
01.02.04.02 | CONCRETO F'C =210 KG/CM2 EN VIA E=15CM | m2 | 910.14 | 119.99 | 109207.7
01.02.04.03 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 910.14 | 2.92 | 2657.61
01.02.04.04 | ACERO FY = 4200Kg/cm2 EN JUNTAS DE DILATACION LONGITUDINAL Ø 3/8" | kg | 80.64 | 12.14 | 978.97
01.02.04.05 | ACERO FY = 2400Kg/cm2 GRADO 60 EN JUNTAS DE DILATACION TRANSVERSAL Ø 3/4" | kg | 176.4 | 42.88 | 7564.03
01.02.04.06 | JUNTA DE AISLAMIENTO e=1" X 0.20 m | m | 360 | 5.59 | 2012.4
01.02.04.07 | JUNTA DE DILATACION e=1" X 0.10 m | m | 255 | 5.59 | 1425.45
01.02.04.08 | JUNTAS DE CONTRACCION CON ELASTOMERICO DE POLIURETANO E=1/2" X 0.10m | m | 150 | 19.22 | 2883
01.02.05 | NIVELACION DE BUZONES |  |  |  | 0
01.02.05.01 | NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL | und | 3 | 471.14 | 1413.42
01.02.06 | SEÑALIZACION |  |  |  | 0
01.02.06.01 | PINTURA EN PAVIMENTO (SIMBOLO Y LETRA) | m2 | 50.6 | 38.21 | 1933.43
01.02.06.02 | PINTURA DE PAVIMENTO (LINEAS DISCONTINUAS CENTRALES) | m | 170 | 10.43 | 1773.1
01.02.06.03 | SEÑALIZACION VERTICAL | und | 4 | 361.47 | 1445.88
01.03 | VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS |  |  |  | 0
01.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA EL NIVEL DE SUB - RASANTE
01.03.01.01 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL C/MAQUINARIA LIVIANA | m3 | 56.3 | 22.11 | 1244.79
01.03.01.02 | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 12 | 42.31 | 507.72
01.03.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | m3 | 55.38 | 18.98 | 1051.11
01.03.01.04 | PERFILADO Y COMPACTADO CON PLANCHA | m2 | 547.38 | 4.25 | 2326.37
01.03.01.05 | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE EN VEREDAS Y RAMPAS (e=10cm) | m2 | 547.38 | 16.02 | 8769.03
01.03.02 | OBRAS DE CONCRETO EN VEREDAS |  |  |  | 0
01.03.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS | m2 | 55.28 | 72.37 | 4000.61
01.03.02.02 | CONCRETO F'c=175 kg/cm2 (E=4") EN VEREDA CON ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO S/DISEÑO | m2 | 547.38 | 49.11 | 26881.83
01.03.02.03 | CONCRETO F'c=175 kg/cm2 PARA UÑA EN VEREDA (A=0.025 m2) | m | 404 | 16.32 | 6593.28
01.03.02.04 | CURADO DE CONCRETO |  | 547.38 | 2.92 | 1598.35
01.03.02.05 | JUNTA ASFALTICA | m | 158.4 | 4.48 | 709.63
01.03.03 | OBRAS DE CONCRETO EN RAMPA |  |  |  | 0
01.03.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS | m2 | 16.25 | 46.94 | 762.78
01.03.03.02 | CONCRETO F'c=175 KG/CM2, ACABADO 1:2 BRUÑADO Y FROTACHADO | m2 | 86.65 | 53.06 | 4597.65
01.03.03.03 | CURADO DE CONCRETO EN RAMPA | m2 | 86.65 | 2.92 | 253.02
01.03.03.04 | JUNTA ASFALTICA | m | 110 | 4.48 | 492.8
01.03.04 | OBRAS DE CONCRETO EN MARTILLO
01.03.04.01 | CONCRETO F'c=175 KG/CM2, ACABADO FROTACHADO | m2 | 64 | 49.11 | 3143.04
01.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS | m2 | 2.8 | 87.93 | 246.2
01.03.04.03 | UÑA DE CONCRETO SUMERGIDOF'c=175 kg/cm2A=0.13m | m | 28 | 51.24 | 1434.72
01.03.04.04 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 64 | 2.92 | 186.88
01.03.05 | NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
01.03.05.01 | NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA | und | 32 | 202.81 | 6489.92
01.03.05.02 | NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE | und | 32 | 312.41 | 9997.12
01.04 | CUNETA PLUVIAL
01.04.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA NIVEL DE SUB-RAZANTE
01.04.01.01 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL | m3 | 43.2 | 56.41 | 2436.91
01.04.01.02 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 5.5 | 42.31 | 232.71
01.04.01.03 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M | m3 | 47.13 | 28.21 | 1329.54
01.04.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | m3 | 47.13 | 18.98 | 894.53
01.04.01.05 | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN SUBRASANTE C/PLANCHA | m2 | 115.95 | 4.25 | 492.79
01.04.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE EN CUNETAS
01.04.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETA TRIANGULAR | m2 | 5.76 | 34.68 | 199.76
01.04.02.02 | CONCRETO F'C =175 KG/CM2 EN CUNETA TRIANGULAR | m | 386 | 40.96 | 15810.56
01.04.02.03 | CURADO DE CONCRETO TRIANGULAR | m2 | 115.8 | 5.86 | 678.59
01.04.02.04 | JUNTA TRANSVERSAL DE DILATACION e=20mm | m | 38.5 | 5.44 | 209.44
01.05 | SARDINELES DE CONCRETO
01.05.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA NIVEL DE SUB RAZANTE
01.05.01.01 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL | m3 | 9 | 56.41 | 507.69
01.05.01.02 | RELLENO COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 10.75 | 19.04 | 204.68
01.05.01.03 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M | m3 | 8.75 | 28.21 | 246.84
01.05.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | m3 | 8.75 | 18.98 | 166.08
01.05.02 | OBRAS DE CONCRETO EN SARDINEL ARMADO
01.05.02.01 | ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 | kg | 653.8 | 7.85 | 5132.33
01.05.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES | m2 | 251.02 | 73.97 | 18567.95
01.05.02.03 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA SARDINEL (b=0.15m , h=0.40m) ACABADO SOLAQUEADO | m3 | 32.94 | 477.23 | 15719.96
01.05.02.04 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 219.61 | 2.92 | 641.26
01.05.02.05 | JUNTA ASFALTICA | m | 6 | 4.48 | 26.88
01.06 | MURO DE CONTENCION
01.06.01 | TRABAJO PRELIMINARES
01.06.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 20.08 | 1.06 | 21.28
01.06.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | 20.08 | 1.69 | 33.94
01.06.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.06.02.01 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL C/MAQUINARIA LIVIANA | m3 | 22.39 | 22.11 | 495.04
01.06.02.02 | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO | m3 | 14.57 | 83.65 | 1218.78
01.06.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | m3 | 9.78 | 18.98 | 185.62
01.06.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.06.03.01 | SOLADO DE CONCRETO C:H 1:10 E:2" | m2 | 20.08 | 40.1 | 805.21
01.06.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.06.04.01 | ZAPATAS
01.06.04.01.01 | ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 | kg | 400.33 | 7.85 | 3142.59
01.06.04.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS | m2 | 14.88 | 73.97 | 1100.67
01.06.04.01.03 | CONCRETO F'C =210 KG/CM2 EN ZAPATAS | m3 | 6.01 | 630.15 | 3787.2
01.06.04.01.04 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 20.08 | 2.92 | 58.63
01.06.04.02 | MURO DE CONCRETO
01.06.04.02.01 | ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 | kg | 175.55 | 7.85 | 1378.07
01.06.04.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE CONTENCION | m2 | 53.48 | 73.97 | 3955.92
01.06.04.02.03 | CONCRETO F'C =210 KG/CM2 EN MURO DE CONTENCION | m3 | 3.82 | 630.15 | 2407.17
01.06.04.02.04 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 50.96 | 2.92 | 148.8
01.07 | GRADERIAS
01.07.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.07.01.01 | CORTE EN TERRENO NORMAL A MANO | m3 | 7.58 | 63.47 | 481.1
01.07.01.02 | RELLENO DE CALZADA CON AFIRMADO | m3 | 1.8 | 83.65 | 150.57
01.07.01.03 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE EN ESCALINATA | m2 | 21.66 | 4.65 | 100.72
01.07.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | m3 | 9.48 | 18.98 | 179.93
01.07.01.05 | AFIRMADO DE 4" PARA ESCALINATAS | m2 | 21.66 | 60.87 | 1318.44
01.07.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.07.02.01 | CONCRETO EN GRADAS f'c=175 kg/cm2 | m3 | 6.75 | 485.73 | 3278.68
01.07.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN GRADAS | m2 | 5.78 | 74.11 | 428.36
01.07.02.03 | CURADO DE CONCRETO ESCALINATA | m2 | 21.66 | 2.92 | 63.25
01.08 | JARDINERIA
01.08.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA DE CHACRA | m2 | 228.04 | 51.88 | 11830.72
01.08.02 | GRASS NATURAL | m2 | 228.04 | 28.17 | 6423.89
01.09 | PLANTAS DECORATIVAS
01.09.01 | PLANTA DECORATIVA | und | 40 | 30.6 | 1224
01.10 | OTROS
01.10.01 | REUBICACION DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO | und | 4 | 2550 | 10200
01.11 | SEGURIDAD Y SALUD
01.11.01 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | GLB | 1 | 5500 | 5500
01.11.02 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | GLB | 1 | 4706.1 | 4706.1
01.11.03 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | GLB | 1 | 1534.46 | 1534.46
01.11.04 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | GLB | 1 | 2800 | 2800
01.11.05 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | GLB | 1 | 3800 | 3800
01.12 | FLETE
01.12.01 | FLETE TERRESTRE | GLB | 1 | 6023 | 6023
01.13 | IMPACTO AMBIENTAL
01.13.01 | PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL DURANTE OBRA | GLB | 1 | 5620 | 5620
01.13.02 | PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | GLB | 1 | 3420 | 3420
01.13.03 | MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE | pto | 1 | 3600 | 3600
01.13.04 | MONITOREO DE NIVELES DE RUÍDO | pto | 1 | 1550 | 1550
01.13.05 | RIEGO DURANTE LA EJECUCIÓN | m2 | 1932.21 | 1.2 | 2318.65
01.13.06 | LIMPIEZA FINAL DEL TERRENO | m2 | 1932.21 | 1.12 | 2164.08
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 462717.27
GASTOS GENERALES |  | 10% |  |  | 46271.73
UTILIDAD |  | 7% |  |  | 32390.21
SUB TOTAL |  |  |  |  | 541379.21
IGV (18%) |  | 18% |  |  | 97448.26
MONTO VALORIZADO MENSUAL |  |  |  |  | 638827.47

## CALEN. PROG.
CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO PROGRAMADO ADECUADO AL INICIO DE LA OBRA
Obra: | "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR LOS PINOS Y JR LOS CEDROS EN CAYHUAYNA Y CAYHUAYNA DEL DISTRITO DE PILLCO MARCA - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" con CUI N°2536252
Entidad: | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA
Ejecutor: | CONSORCIO EJECUTOR LOS PINOS
Supervisor: | PROYECTA PCL S.A.C | VALOR REFERENCIAL (CON IGV) |  |  | 638827.47
Residente: | ING. RAMIREZ BLANCO GABRIEL AUGUSTO HERMOGENES | MONTO DEL CONTRATO (INCL. IGV): |  |  | 638827.47
Ing. Supervisor: | ING. CESAR RICARDO ZELADA RODRIGUEZ (CIP N° 98469) | PLAZO DE EJECUCIÓN: |  |  | SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS
ITEM | DESCRIPCION | PRESUPUESTO DE OBRA |  |  |  | 2026-06-01 |  | 2026-07-01 |  | 2026-08-01
[6 empty] | 2026-06-20 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2026-08-19
|  | UND | METRADO | P.UND | TOTAL | PORCEN. (%) | COSTO (S/) | PORCEN. (%) | COSTO (S/) | PORCEN. (%) | COSTO (S/)
01 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS JR LOS CEDROS
01.01 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01 | OBRAS PROVISIONALES
01.01.01.01 | ALQUILER DE ALAMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA | mes | 2 | 2400 | 4800 | 33.33% | 1600 | 33.33% | 1600 | 33.33% | 1600
01.01.01.02 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 x 4.80 m (SOPORTE DE MADERA) | und | 1 | 1205.49 | 1205.49 | 100% | 1205.49 | 0% |  | 0%
01.01.01.03 | ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES Y LAVADERO | mes | 2 | 850 | 1700 | 18.33% | 311.6667 | 51.67% | 878.3333 | 30% | 510
01.01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
01.01.02.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 1932.21 | 1.06 | 2048.14 | 100% | 2048.14 | 0% |  | 0%
01.01.02.02 | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL | m2 | 1932.21 | 4.32 | 8347.15 | 10.46% | 873.44 | 45.39% | 3789.15 | 44.14% | 3684.56
01.01.02.03 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | GLB | 1 | 2500 | 2500 | 100% | 2500 | 0% |  | 0%
01.01.03 | DEMOLICIONES |  |  |  | 0
01.01.03.01 | DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES DE 0.10M | m2 | 135.5 | 21.33 | 2890.22 | 100% | 2890.22 | 0% |  | 0%
01.01.03.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10 KM) | m3 | 20.33 | 18.98 | 385.86 | 100% | 385.86 | 0% |  | 0%
01.01.04 | PLAN DE DESVIO VEHICULAR
01.01.04.01 | TRANQUERAS DE MADERA 2.40 x 1.20 | und | 2 | 221.35 | 442.7 | 100% | 442.7 | 0% |  | 0%
01.01.04.02 | SEÑALIZACION DE DESVIO DE TRANSITO EN PERIODO DE CONSTRUCCION | GLB | 1 | 221.16 | 221.16 | 100% | 221.16 | 0% |  | 0%
01.02 | PAVIMENTO RIGIDO |  |  |  | 0
01.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA EL NIVEL DE SUB - RASANTE
01.02.01.01 | CORTE EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA | m3 | 590.54 | 10.47 | 6182.95 | 100% | 6182.95 | 0% |  | 0%
01.02.01.02 | RELLENO COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 51.64 | 19.04 | 983.23 | 100% | 983.23 | 0% |  | 0%
01.02.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | m3 | 738.18 | 18.98 | 14010.66 | 0% |  | 100% | 14010.66 | 0%
01.02.02 | BASE |  |  |  | 0
01.02.02.01 | CONFORMACION DE BASE MATERIAL MEZCLADO E=0.20m | m2 | 910.14 | 31.15 | 28350.86 | 100% | 28350.86 | 0% |  | 0%
01.02.03 | SUB RASANTE |  |  |  | 0
01.02.03.01 | PERFILADO, RIEGO Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE | m2 | 910.14 | 5.54 | 5042.18 | 100% | 5042.18 | 0% |  | 0%
01.02.04 | OBRAS DE CONCRETO |  |  |  | 0
01.02.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PAVIMENTOS | m2 | 127.29 | 63.41 | 8071.46 | 100% | 8071.46 | 0% |  | 0%
01.02.04.02 | CONCRETO F'C =210 KG/CM2 EN VIA E=15CM | m2 | 910.14 | 119.99 | 109207.7 | 7.87% | 8593.32 | 92.13% | 100614.38 | 0%
01.02.04.03 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 910.14 | 2.92 | 2657.61 | 0% |  | 100% | 2657.61 | 0%
01.02.04.04 | ACERO FY = 4200Kg/cm2 EN JUNTAS DE DILATACION LONGITUDINAL Ø 3/8" | kg | 80.64 | 12.14 | 978.97 | 100% | 978.97 | 0% |  | 0%
01.02.04.05 | ACERO FY = 2400Kg/cm2 GRADO 60 EN JUNTAS DE DILATACION TRANSVERSAL Ø 3/4" | kg | 176.4 | 42.88 | 7564.03 | 100% | 7564.03 | 0% |  | 0%
01.02.04.06 | JUNTA DE AISLAMIENTO e=1" X 0.20 m | m | 360 | 5.59 | 2012.4 | 0% |  | 100% | 2012.4 | 0%
01.02.04.07 | JUNTA DE DILATACION e=1" X 0.10 m | m | 255 | 5.59 | 1425.45 | 0% |  | 100% | 1425.45 | 0%
01.02.04.08 | JUNTAS DE CONTRACCION CON ELASTOMERICO DE POLIURETANO E=1/2" X 0.10m | m | 150 | 19.22 | 2883 | 0% |  | 100% | 2883 | 0%
01.02.05 | NIVELACION DE BUZONES |  |  |  | 0
01.02.05.01 | NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL | und | 3 | 471.14 | 1413.42 | 100% | 1413.42 | 0% |  | 0%
01.02.06 | SEÑALIZACION |  |  |  | 0
01.02.06.01 | PINTURA EN PAVIMENTO (SIMBOLO Y LETRA) | m2 | 50.6 | 38.21 | 1933.43 | 0% |  | 100% | 1933.43 | 0%
01.02.06.02 | PINTURA DE PAVIMENTO (LINEAS DISCONTINUAS CENTRALES) | m | 170 | 10.43 | 1773.1 | 0% |  | 100% | 1773.1 | 0%
01.02.06.03 | SEÑALIZACION VERTICAL | und | 4 | 361.47 | 1445.88 | 0% |  | 100% | 1445.88 | 0%
01.03 | VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS |  |  |  | 0
01.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA EL NIVEL DE SUB - RASANTE
01.03.01.01 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL C/MAQUINARIA LIVIANA | m3 | 56.3 | 22.11 | 1244.79 | 0% |  | 100% | 1244.79 | 0%
01.03.01.02 | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 12 | 42.31 | 507.72 | 0% |  | 0% |  | 100% | 507.72
01.03.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | m3 | 55.38 | 18.98 | 1051.11 | 0% |  | 0% |  | 100% | 1051.11
01.03.01.04 | PERFILADO Y COMPACTADO CON PLANCHA | m2 | 547.38 | 4.25 | 2326.37 | 0% |  | 0% |  | 100% | 2326.37
01.03.01.05 | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE EN VEREDAS Y RAMPAS (e=10cm) | m2 | 547.38 | 16.02 | 8769.03 | 0% |  | 0% |  | 100% | 8769.03
01.03.02 | OBRAS DE CONCRETO EN VEREDAS |  |  |  | 0
01.03.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS | m2 | 55.28 | 72.37 | 4000.61 | 0% |  | 0% |  | 100% | 4000.61
01.03.02.02 | CONCRETO F'c=175 kg/cm2 (E=4") EN VEREDA CON ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO S/DISEÑO | m2 | 547.38 | 49.11 | 26881.83 | 0% |  | 0% |  | 100% | 26881.83
01.03.02.03 | CONCRETO F'c=175 kg/cm2 PARA UÑA EN VEREDA (A=0.025 m2) | m | 404 | 16.32 | 6593.28 | 0% |  | 0% |  | 100% | 6593.28
01.03.02.04 | CURADO DE CONCRETO |  | 547.38 | 2.92 | 1598.35 | 0% |  | 0% |  | 100% | 1598.35
01.03.02.05 | JUNTA ASFALTICA | m | 158.4 | 4.48 | 709.63 | 0% |  | 0% |  | 100% | 709.63
01.03.03 | OBRAS DE CONCRETO EN RAMPA |  |  |  | 0
01.03.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS | m2 | 16.25 | 46.94 | 762.78 | 0% |  | 0% |  | 100% | 762.78
01.03.03.02 | CONCRETO F'c=175 KG/CM2, ACABADO 1:2 BRUÑADO Y FROTACHADO | m2 | 86.65 | 53.06 | 4597.65 | 0% |  | 0% |  | 100% | 4597.65
01.03.03.03 | CURADO DE CONCRETO EN RAMPA | m2 | 86.65 | 2.92 | 253.02 | 0% |  | 0% |  | 100% | 253.02
01.03.03.04 | JUNTA ASFALTICA | m | 110 | 4.48 | 492.8 | 0% |  | 0% |  | 100% | 492.8
01.03.04 | OBRAS DE CONCRETO EN MARTILLO
01.03.04.01 | CONCRETO F'c=175 KG/CM2, ACABADO FROTACHADO | m2 | 64 | 49.11 | 3143.04 | 0% |  | 0% |  | 100% | 3143.04
01.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS | m2 | 2.8 | 87.93 | 246.2 | 0% |  | 0% |  | 100% | 246.2
01.03.04.03 | UÑA DE CONCRETO SUMERGIDOF'c=175 kg/cm2A=0.13m | m | 28 | 51.24 | 1434.72 | 0% |  | 0% |  | 100% | 1434.72
01.03.04.04 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 64 | 2.92 | 186.88 | 0% |  | 0% |  | 100% | 186.88
01.03.05 | NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
01.03.05.01 | NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA | und | 32 | 202.81 | 6489.92 | 0% |  | 0% |  | 100% | 6489.92
01.03.05.02 | NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE | und | 32 | 312.41 | 9997.12 | 0% |  | 0% |  | 100% | 9997.12
01.04 | CUNETA PLUVIAL
01.04.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA NIVEL DE SUB-RAZANTE
01.04.01.01 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL | m3 | 43.2 | 56.41 | 2436.91 | 0% |  | 66.67% | 1624.61 | 33.33% | 812.3
01.04.01.02 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 5.5 | 42.31 | 232.71 | 0% |  | 0% |  | 100% | 232.71
01.04.01.03 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M | m3 | 47.13 | 28.21 | 1329.54 | 0% |  | 12.5% | 166.19 | 87.5% | 1163.35
01.04.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | m3 | 47.13 | 18.98 | 894.53 | 0% |  | 0% |  | 100% | 89453%
01.04.01.05 | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN SUBRASANTE C/PLANCHA | m2 | 115.95 | 4.25 | 492.79 | 0% |  | 0% |  | 100% | 49279%
01.04.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE EN CUNETAS
01.04.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETA TRIANGULAR | m2 | 5.76 | 34.68 | 199.76 | 0% |  | 0% |  | 100% | 199.76
01.04.02.02 | CONCRETO F'C =175 KG/CM2 EN CUNETA TRIANGULAR | m | 386 | 40.96 | 15810.56 | 0% |  | 0% |  | 100% | 15810.56
01.04.02.03 | CURADO DE CONCRETO TRIANGULAR | m2 | 115.8 | 5.86 | 678.59 | 0% |  | 0% |  | 100% | 678.59
01.04.02.04 | JUNTA TRANSVERSAL DE DILATACION e=20mm | m | 38.5 | 5.44 | 209.44 | 0% |  | 0% |  | 100% | 209.44
01.05 | SARDINELES DE CONCRETO
01.05.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA NIVEL DE SUB RAZANTE
01.05.01.01 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL | m3 | 9 | 56.41 | 507.69 | 0% |  | 100% | 507.69 | 0%
01.05.01.02 | RELLENO COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 10.75 | 19.04 | 204.68 | 0% |  | 100% | 204.68 | 0%
01.05.01.03 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M | m3 | 8.75 | 28.21 | 246.84 | 0% |  | 100% | 246.84 | 0%
01.05.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | m3 | 8.75 | 18.98 | 166.08 | 0% |  | 100% | 166.08 | 0%
01.05.02 | OBRAS DE CONCRETO EN SARDINEL ARMADO
01.05.02.01 | ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 | kg | 653.8 | 7.85 | 5132.33 | 0% |  | 0% |  | 100% | 5132.33
01.05.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES | m2 | 251.02 | 73.97 | 18567.95 | 0% |  | 18.92% | 3512.19 | 81.08% | 15055.76
01.05.02.03 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA SARDINEL (b=0.15m , h=0.40m) ACABADO SOLAQUEADO | m3 | 32.94 | 477.23 | 15719.96 | 0% |  | 0% |  | 100% | 15719.96
01.05.02.04 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 219.61 | 2.92 | 641.26 | 0% |  | 0% |  | 100% | 641.26
01.05.02.05 | JUNTA ASFALTICA | m | 6 | 4.48 | 26.88 | 0% |  | 0% |  | 100% | 26.88
01.06 | MURO DE CONTENCION
01.06.01 | TRABAJO PRELIMINARES
01.06.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 20.08 | 1.06 | 21.28 | 0% |  | 100% | 21.28 | 0%
01.06.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | 20.08 | 1.69 | 33.94 | 0% |  | 0% |  | 100% | 33.94
01.06.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.06.02.01 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL C/MAQUINARIA LIVIANA | m3 | 22.39 | 22.11 | 495.04 | 0% |  | 0% |  | 100% | 495.04
01.06.02.02 | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO | m3 | 14.57 | 83.65 | 1218.78 | 0% |  | 0% |  | 100% | 1218.78
01.06.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | m3 | 9.78 | 18.98 | 185.62 | 0% |  | 0% |  | 100% | 185.62
01.06.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.06.03.01 | SOLADO DE CONCRETO C:H 1:10 E:2" | m2 | 20.08 | 40.1 | 805.21 | 0% |  | 0% |  | 100% | 805.21
01.06.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.06.04.01 | ZAPATAS
01.06.04.01.01 | ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 | kg | 400.33 | 7.85 | 3142.59 | 0% |  | 0% |  | 100% | 3142.59
01.06.04.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS | m2 | 14.88 | 73.97 | 1100.67 | 0% |  | 0% |  | 100% | 1100.67 | 2026-08-18
01.06.04.01.03 | CONCRETO F'C =210 KG/CM2 EN ZAPATAS | m3 | 6.01 | 630.15 | 3787.2 | 0% |  | 0% |  | 100% | 3787.2
01.06.04.01.04 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 20.08 | 2.92 | 58.63 | 0% |  | 0% |  | 100% | 58.63
01.06.04.02 | MURO DE CONCRETO
01.06.04.02.01 | ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 | kg | 175.55 | 7.85 | 1378.07 | 0% |  | 0% |  | 100% | 1378.07
01.06.04.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE CONTENCION | m2 | 53.48 | 73.97 | 3955.92 | 0% |  | 0% |  | 100% | 3955.92
01.06.04.02.03 | CONCRETO F'C =210 KG/CM2 EN MURO DE CONTENCION | m3 | 3.82 | 630.15 | 2407.17 | 0% |  | 0% |  | 100% | 2407.17
01.06.04.02.04 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 50.96 | 2.92 | 148.8 | 0% |  | 0% |  | 100% | 148.8
01.07 | GRADERIAS
01.07.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.07.01.01 | CORTE EN TERRENO NORMAL A MANO | m3 | 7.58 | 63.47 | 481.1 | 0% |  | 0% |  | 100% | 481.1
01.07.01.02 | RELLENO DE CALZADA CON AFIRMADO | m3 | 1.8 | 83.65 | 150.57 | 0% |  | 0% |  | 100% | 150.57
01.07.01.03 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE EN ESCALINATA | m2 | 21.66 | 4.65 | 100.72 | 0% |  | 0% |  | 100% | 100.72
01.07.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | m3 | 9.48 | 18.98 | 179.93 | 0% |  | 0% |  | 100% | 179.93
01.07.01.05 | AFIRMADO DE 4" PARA ESCALINATAS | m2 | 21.66 | 60.87 | 1318.44 | 0% |  | 0% |  | 100% | 1318.44
01.07.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.07.02.01 | CONCRETO EN GRADAS f'c=175 kg/cm2 | m3 | 6.75 | 485.73 | 3278.68 | 0% |  | 0% |  | 100% | 3278.68
01.07.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN GRADAS | m2 | 5.78 | 74.11 | 428.36 | 0% |  | 0% |  | 100% | 428.36
01.07.02.03 | CURADO DE CONCRETO ESCALINATA | m2 | 21.66 | 2.92 | 63.25 | 0% |  | 0% |  | 100% | 63.25
01.08 | JARDINERIA
01.08.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA DE CHACRA | m2 | 228.04 | 51.88 | 11830.72 | 0% |  | 0% |  | 100% | 11830.72
01.08.02 | GRASS NATURAL | m2 | 228.04 | 28.17 | 6423.89 | 0% |  | 0% |  | 100% | 6423.89
01.09 | PLANTAS DECORATIVAS
01.09.01 | PLANTA DECORATIVA | und | 40 | 30.6 | 1224 | 0% |  | 0% |  | 100% | 1224
01.10 | OTROS
01.10.01 | REUBICACION DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO | und | 4 | 2550 | 10200 | 0% |  | 0% |  | 100% | 10200
01.11 | SEGURIDAD Y SALUD
01.11.01 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | GLB | 1 | 5500 | 5500 | 100% | 5500 | 0% |  | 0%
01.11.02 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | GLB | 1 | 4706.1 | 4706.1 | 100% | 4706.1 | 0% |  | 0%
01.11.03 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | GLB | 1 | 1534.46 | 1534.46 | 100% | 1534.46 | 0% |  | 0%
01.11.04 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | GLB | 1 | 2800 | 2800 | 100% | 2800 | 0% |  | 0%
01.11.05 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | GLB | 1 | 3800 | 3800 | 100% | 3800 | 0% |  | 0%
01.12 | FLETE
01.12.01 | FLETE TERRESTRE | GLB | 1 | 6023 | 6023 | 18.33% | 1104.2167 | 51.67% | 3111.8833 | 30% | 1806.9
01.13 | IMPACTO AMBIENTAL
01.13.01 | PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL DURANTE OBRA | GLB | 1 | 5620 | 5620 | 100% | 5620 | 0% |  | 0%
01.13.02 | PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | GLB | 1 | 3420 | 3420 | 100% | 3420 | 0% |  | 0%
01.13.03 | MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE | pto | 1 | 3600 | 3600 | 100% | 3600 | 0% |  | 0%
01.13.04 | MONITOREO DE NIVELES DE RUÍDO | pto | 1 | 1550 | 1550 | 100% | 1550 | 0% |  | 0%
01.13.05 | RIEGO DURANTE LA EJECUCIÓN | m2 | 1932.21 | 1.2 | 2318.65 | 35.51% | 823.41 | 64.49% | 1495.24 | 0%
01.13.06 | LIMPIEZA FINAL DEL TERRENO | m2 | 1932.21 | 1.12 | 2164.08 | 0% |  | 0% |  | 100% | 2164.08
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 462717.27 | 24.66% | 114117.28 | 31.84% | 147324.87 | 43.5% | 201275.12
GASTOS GENERALES |  | 10% |  |  | 46271.73 |  | 11411.73 |  | 14732.49 |  | 20127.51
UTILIDAD |  | 7% |  |  | 32390.21 |  | 7988.21 |  | 10312.74 |  | 14089.26
SUB TOTAL |  |  |  |  | 541379.21 |  | 133517.22 |  | 172370.1 |  | 235491.89
IGV (18%) |  | 18% |  |  | 97448.26 |  | 24033.1 |  | 31026.62 |  | 42388.54
MONTO VALORIZADO MENSUAL |  |  |  |  | 638827.47 |  | 157550.32 |  | 203396.72 |  | 277880.43
AVANCE MENSUAL |  |  |  |  | 100% |  | 24.66% |  | 31.84% |  | 43.5%
AVANCE ACUMULADO |  |  |  |  | 100% |  | 24.66% |  | 56.5% |  | 100%

## METRADOS
RESUMEN DE METRADOS EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES
Obra: | "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR LOS PINOS Y JR LOS CEDROS EN CAYHUAYNA Y CAYHUAYNA DEL DISTRITO DE PILLCO MARCA - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" con CUI N°2536252
Entidad: | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA
Ejecutor: | CONSORCIO EJECUTOR LOS PINOS
Supervisor: | PROYECTA PCL S.A.C | VALOR REFERENCIAL (CON IGV) |  | 638827.47
Residente: | ING. RAMIREZ BLANCO GABRIEL AUGUSTO HERMOGENES | MONTO DEL CONTRATO (INCL. IGV): |  | 638827.47
Ing. Supervisor: | ING. CESAR RICARDO ZELADA RODRIGUEZ (CIP N° 98469) | PLAZO DE EJECUCIÓN: |  | SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS
ITEM | DESCRIPCION | METRADO CONTRATADO |  | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-05-01 | METRADO ACUMULADO | SALDO POR METRAR
|  | UND | METRADO | METRADO | METRADO | METRADO
01 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS JR LOS CEDROS
01.01 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | 0
01.01.01 | OBRAS PROVISIONALES
01.01.01.01 | ALQUILER DE ALAMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA | mes | 2 | 1 | 0.48 |  | 1.48 | 0.52
01.01.01.02 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 x 4.80 m (SOPORTE DE MADERA) | und | 1 | 1 |  |  | 1 | 0
01.01.01.03 | ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES Y LAVADERO | mes | 2 | 1 | 0.48 |  | 1.48 | 0.52
01.01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.02.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 1932.21 | 1932.21 |  |  | 1932.21 | 0
01.01.02.02 | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL | m2 | 1932.21 | 1932.21 |  |  | 1932.21 | 0
01.01.02.03 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | GLB | 1 | 1 |  |  | 1 | 0
01.01.03 | DEMOLICIONES
01.01.03.01 | DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES DE 0.10M | m2 | 135.5 | 135.5 |  |  | 135.5 | 0
01.01.03.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10 KM) | m3 | 20.33 | 20.33 |  |  | 20.33 | 0
01.01.04 | PLAN DE DESVIO VEHICULAR
01.01.04.01 | TRANQUERAS DE MADERA 2.40 x 1.20 | und | 2 | 2 |  |  | 2 | 0
01.01.04.02 | SEÑALIZACION DE DESVIO DE TRANSITO EN PERIODO DE CONSTRUCCION | GLB | 1 | 1 |  |  | 1 | 0
01.02 | PAVIMENTO RIGIDO
01.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA EL NIVEL DE SUB - RASANTE
01.02.01.01 | CORTE EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA | m3 | 590.54 | 590.54 |  |  | 590.54 | 0
01.02.01.02 | RELLENO COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 51.64 | 51.64 |  |  | 51.64 | 0
01.02.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | m3 | 738.18 | 738.18 |  |  | 738.18 | 0
01.02.02 | BASE
01.02.02.01 | CONFORMACION DE BASE MATERIAL MEZCLADO E=0.20m | m2 | 910.14 | 910.14 |  |  | 910.14 | 0
01.02.03 | SUB RASANTE
01.02.03.01 | PERFILADO, RIEGO Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE | m2 | 910.14 | 910.14 |  |  | 910.14 | 0
01.02.04 | OBRAS DE CONCRETO
01.02.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PAVIMENTOS | m2 | 127.29 | 127.29 |  |  | 127.29 | 0
01.02.04.02 | CONCRETO F'C =210 KG/CM2 EN VIA E=15CM | m2 | 910.14 | 910.14 |  |  | 910.14 | 0
01.02.04.03 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 910.14 | 910.14 |  |  | 910.14 | 0
01.02.04.04 | ACERO FY = 4200Kg/cm2 EN JUNTAS DE DILATACION LONGITUDINAL Ø 3/8" | kg | 80.64 | 80.64 |  |  | 80.64 | 0
01.02.04.05 | ACERO FY = 2400Kg/cm2 GRADO 60 EN JUNTAS DE DILATACION TRANSVERSAL Ø 3/4" | kg | 176.4 | 176.4 |  |  | 176.4 | 0
01.02.04.06 | JUNTA DE AISLAMIENTO e=1" X 0.20 m | m | 360 | 360 |  |  | 360 | 0
01.02.04.07 | JUNTA DE DILATACION e=1" X 0.10 m | m | 255 | 255 |  |  | 255 | 0
01.02.04.08 | JUNTAS DE CONTRACCION CON ELASTOMERICO DE POLIURETANO E=1/2" X 0.10m | m | 150 | 150 |  |  | 150 | 0
01.02.05 | NIVELACION DE BUZONES
01.02.05.01 | NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL | und | 3 | 3 |  |  | 3 | 0
01.02.06 | SEÑALIZACION
01.02.06.01 | PINTURA EN PAVIMENTO (SIMBOLO Y LETRA) | m2 | 50.6 |  |  |  | 0 | 50.6
01.02.06.02 | PINTURA DE PAVIMENTO (LINEAS DISCONTINUAS CENTRALES) | m | 170 |  |  |  | 0 | 170
01.02.06.03 | SEÑALIZACION VERTICAL | und | 4 |  |  |  | 0 | 4
01.03 | VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS
01.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA EL NIVEL DE SUB - RASANTE
01.03.01.01 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL C/MAQUINARIA LIVIANA | m3 | 56.3 | 56.3 |  |  | 56.3 | 0
01.03.01.02 | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 12 | 12 |  |  | 12 | 0
01.03.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | m3 | 55.38 | 55.38 |  |  | 55.38 | 0
01.03.01.04 | PERFILADO Y COMPACTADO CON PLANCHA | m2 | 547.38 | 547.38 |  |  | 547.38 | 0
01.03.01.05 | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE EN VEREDAS Y RAMPAS (e=10cm) | m2 | 547.38 | 547.38 |  |  | 547.38 | 0
01.03.02 | OBRAS DE CONCRETO EN VEREDAS
01.03.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS | m2 | 55.28 |  | 55.28 |  | 55.28 | 0
01.03.02.02 | CONCRETO F'c=175 kg/cm2 (E=4") EN VEREDA CON ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO S/DISEÑO | m2 | 547.38 |  | 547.38 |  | 547.38 | 0
01.03.02.03 | CONCRETO F'c=175 kg/cm2 PARA UÑA EN VEREDA (A=0.025 m2) | m | 404 |  | 404 |  | 404 | 0
01.03.02.04 | CURADO DE CONCRETO |  | 547.38 |  | 547.38 |  | 547.38 | 0
01.03.02.05 | JUNTA ASFALTICA | m | 158.4 |  | 158.4 |  | 158.4 | 0
01.03.03 | OBRAS DE CONCRETO EN RAMPA
01.03.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS | m2 | 16.25 |  | 16.25 |  | 16.25 | 0
01.03.03.02 | CONCRETO F'c=175 KG/CM2, ACABADO 1:2 BRUÑADO Y FROTACHADO | m2 | 86.65 |  | 86.65 |  | 86.65 | 0
01.03.03.03 | CURADO DE CONCRETO EN RAMPA | m2 | 86.65 |  | 86.65 |  | 86.65 | 0
01.03.03.04 | JUNTA ASFALTICA | m | 110 |  | 110 |  | 110 | 0
01.03.04 | OBRAS DE CONCRETO EN MARTILLO
01.03.04.01 | CONCRETO F'c=175 KG/CM2, ACABADO FROTACHADO | m2 | 64 |  | 64 |  | 64 | 0
01.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS | m2 | 2.8 |  | 2.8 |  | 2.8 | 0
01.03.04.03 | UÑA DE CONCRETO SUMERGIDOF'c=175 kg/cm2A=0.13m | m | 28 |  | 28 |  | 28 | 0
01.03.04.04 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 64 |  | 64 |  | 64 | 0
01.03.05 | NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
01.03.05.01 | NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA | und | 32 | 32 |  |  | 32 | 0
01.03.05.02 | NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE | und | 32 | 32 |  |  | 32 | 0
01.04 | CUNETA PLUVIAL
01.04.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA NIVEL DE SUB-RAZANTE
01.04.01.01 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL | m3 | 43.2 |  | 43.2 |  | 43.2 | 0
01.04.01.02 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 5.5 |  | 5.5 |  | 5.5 | 0
01.04.01.03 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M | m3 | 47.13 |  | 47.13 |  | 47.13 | 0
01.04.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | m3 | 47.13 |  | 47.13 |  | 47.13 | 0
01.04.01.05 | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN SUBRASANTE C/PLANCHA | m2 | 115.95 |  | 115.95 |  | 115.95 | 0
01.04.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE EN CUNETAS
01.04.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETA TRIANGULAR | m2 | 5.76 |  | 5.76 |  | 5.76 | 0
01.04.02.02 | CONCRETO F'C =175 KG/CM2 EN CUNETA TRIANGULAR | m | 386 |  | 386 |  | 386 | 0
01.04.02.03 | CURADO DE CONCRETO TRIANGULAR | m2 | 115.8 |  | 115.8 |  | 115.8 | 0
01.04.02.04 | JUNTA TRANSVERSAL DE DILATACION e=20mm | m | 38.5 |  | 38.5 |  | 38.5 | 0
01.05 | SARDINELES DE CONCRETO
01.05.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA NIVEL DE SUB RAZANTE
01.05.01.01 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL | m3 | 9 |  | 9 |  | 9 | 0
01.05.01.02 | RELLENO COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 10.75 |  | 10.75 |  | 10.75 | 0
01.05.01.03 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M | m3 | 8.75 |  | 8.75 |  | 8.75 | 0
01.05.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | m3 | 8.75 |  | 8.75 |  | 8.75 | 0
01.05.02 | OBRAS DE CONCRETO EN SARDINEL ARMADO
01.05.02.01 | ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 | kg | 653.8 |  | 653.8 |  | 653.8 | 0
01.05.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES | m2 | 251.02 |  | 251.02 |  | 251.02 | 0
01.05.02.03 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA SARDINEL (b=0.15m , h=0.40m) ACABADO SOLAQUEADO | m3 | 32.94 |  | 32.94 |  | 32.94 | 0
01.05.02.04 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 219.61 |  | 219.61 |  | 219.61 | 0
01.05.02.05 | JUNTA ASFALTICA | m | 6 |  | 6 |  | 6 | 0
01.06 | MURO DE CONTENCION
01.06.01 | TRABAJO PRELIMINARES
01.06.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 20.08 |  | 20.08 |  | 20.08 | 0
01.06.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | 20.08 |  | 20.08 |  | 20.08 | 0
01.06.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.06.02.01 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL C/MAQUINARIA LIVIANA | m3 | 22.39 |  | 22.39 |  | 22.39 | 0
01.06.02.02 | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO | m3 | 14.57 |  | 14.57 |  | 14.57 | 0
01.06.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | m3 | 9.78 |  | 9.78 |  | 9.78 | 0
01.06.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.06.03.01 | SOLADO DE CONCRETO C:H 1:10 E:2" | m2 | 20.08 |  | 20.08 |  | 20.08 | 0
01.06.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.06.04.01 | ZAPATAS
01.06.04.01.01 | ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 | kg | 400.33 |  | 400.33 |  | 400.33 | 0
01.06.04.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS | m2 | 14.88 |  | 14.88 |  | 14.88 | 0
01.06.04.01.03 | CONCRETO F'C =210 KG/CM2 EN ZAPATAS | m3 | 6.01 |  | 6.01 |  | 6.01 | 0
01.06.04.01.04 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 20.08 |  | 20.08 |  | 20.08 | 0
01.06.04.02 | MURO DE CONCRETO
01.06.04.02.01 | ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 | kg | 175.55 |  | 175.55 |  | 175.55 | 0
01.06.04.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE CONTENCION | m2 | 53.48 |  | 53.48 |  | 53.48 | 0
01.06.04.02.03 | CONCRETO F'C =210 KG/CM2 EN MURO DE CONTENCION | m3 | 3.82 |  | 3.82 |  | 3.82 | 0
01.06.04.02.04 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 50.96 |  | 50.96 |  | 50.96 | 0
01.07 | GRADERIAS
01.07.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.07.01.01 | CORTE EN TERRENO NORMAL A MANO | m3 | 7.58 | 7.58 |  |  | 7.58 | 0
01.07.01.02 | RELLENO DE CALZADA CON AFIRMADO | m3 | 1.8 | 1.8 |  |  | 1.8 | 0
01.07.01.03 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE EN ESCALINATA | m2 | 21.66 | 21.66 |  |  | 21.66 | 0
01.07.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | m3 | 9.48 | 9.48 |  |  | 9.48 | 0
01.07.01.05 | AFIRMADO DE 4" PARA ESCALINATAS | m2 | 21.66 | 21.66 |  |  | 21.66 | 0
01.07.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.07.02.01 | CONCRETO EN GRADAS f'c=175 kg/cm2 | m3 | 6.75 |  | 6.75 |  | 6.75 | 0
01.07.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN GRADAS | m2 | 5.78 |  | 5.78 |  | 5.78 | 0
01.07.02.03 | CURADO DE CONCRETO ESCALINATA | m2 | 21.66 |  | 21.66 |  | 21.66 | 0
01.08 | JARDINERIA
01.08.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA DE CHACRA | m2 | 228.04 |  | 228.04 |  | 228.04 | 0
01.08.02 | GRASS NATURAL | m2 | 228.04 |  | 228.04 |  | 228.04 | 0
01.09 | PLANTAS DECORATIVAS
01.09.01 | PLANTA DECORATIVA | und | 40 |  | 40 |  | 40 | 0
01.10 | OTROS
01.10.01 | REUBICACION DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO | und | 4 | 4 |  |  | 4 | 0
01.11 | SEGURIDAD Y SALUD
01.11.01 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | GLB | 1 | 1 |  |  | 1 | 0
01.11.02 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | GLB | 1 | 1 |  |  | 1 | 0
01.11.03 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | GLB | 1 | 1 |  |  | 1 | 0
01.11.04 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | GLB | 1 | 0.3 | 0.3 |  | 0.6 | 0.4
01.11.05 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | GLB | 1 | 1 |  |  | 1 | 0
01.12 | FLETE
01.12.01 | FLETE TERRESTRE | GLB | 1 | 1 |  |  | 1 | 0
01.13 | IMPACTO AMBIENTAL
01.13.01 | PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL DURANTE OBRA | GLB | 1 | 1 |  |  | 1 | 0
01.13.02 | PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | GLB | 1 | 1 |  |  | 1 | 0
01.13.03 | MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE | pto | 1 | 0.3 | 0.7 |  | 1 | 0
01.13.04 | MONITOREO DE NIVELES DE RUÍDO | pto | 1 | 0.3 | 0.7 |  | 1 | 0
01.13.05 | RIEGO DURANTE LA EJECUCIÓN | m2 | 1932.21 | 1932.21 |  |  | 1932.21 | 0
01.13.06 | LIMPIEZA FINAL DEL TERRENO | m2 | 1932.21 |  |  |  | 0 | 1932.21

## CALEN. VALO.
CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO EJECUTADO
Obra: | "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR LOS PINOS Y JR LOS CEDROS EN CAYHUAYNA Y CAYHUAYNA DEL DISTRITO DE PILLCO MARCA - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" con CUI N°2536252
Entidad: | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA
Ejecutor: | CONSORCIO EJECUTOR LOS PINOS
Supervisor: | PROYECTA PCL S.A.C | VALOR REFERENCIAL (CON IGV) |  |  | 638827.47
Residente: | ING. RAMIREZ BLANCO GABRIEL AUGUSTO HERMOGENES | MONTO DEL CONTRATO (INCL. IGV): |  |  | 638827.47
Ing. Supervisor: | ING. CESAR RICARDO ZELADA RODRIGUEZ (CIP N° 98469) | PLAZO DE EJECUCIÓN: |  |  | SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS
ITEM | DESCRIPCION | PRESUPUESTO DE OBRA |  |  |  | 2026-06-01 |  | 2026-07-01 |  | 2026-08-01
[6 empty] | 2026-06-20 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2026-08-19
|  | UND | METRADO | P.UND | TOTAL | PORCEN. (%) | COSTO (S/) | PORCEN. (%) | COSTO (S/) | PORCEN. (%) | COSTO (S/)
01 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS JR LOS CEDROS
01.01 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01 | OBRAS PROVISIONALES
01.01.01.01 | ALQUILER DE ALAMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA | mes | 2 | 2400 | 4800 | 50% | 2400 | 24% | 1152 | 0%
01.01.01.02 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 x 4.80 m (SOPORTE DE MADERA) | und | 1 | 1205.49 | 1205.49 | 100% | 1205.49 | 0% | 0 | 0%
01.01.01.03 | ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES Y LAVADERO | mes | 2 | 850 | 1700 | 50% | 850 | 24% | 408 | 0%
01.01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
01.01.02.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 1932.21 | 1.06 | 2048.14 | 100% | 2048.14 | 0% | 0 | 0%
01.01.02.02 | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL | m2 | 1932.21 | 4.32 | 8347.15 | 100% | 8347.15 | 0% | 0 | 0%
01.01.02.03 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | GLB | 1 | 2500 | 2500 | 100% | 2500 | 0% | 0 | 0%
01.01.03 | DEMOLICIONES |  |  |  | 0
01.01.03.01 | DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES DE 0.10M | m2 | 135.5 | 21.33 | 2890.22 | 100% | 2890.22 | 0% | 0 | 0%
01.01.03.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10 KM) | m3 | 20.33 | 18.98 | 385.86 | 100% | 385.86 | 0% | 0 | 0%
01.01.04 | PLAN DE DESVIO VEHICULAR
01.01.04.01 | TRANQUERAS DE MADERA 2.40 x 1.20 | und | 2 | 221.35 | 442.7 | 100% | 442.7 | 0% | 0 | 0%
01.01.04.02 | SEÑALIZACION DE DESVIO DE TRANSITO EN PERIODO DE CONSTRUCCION | GLB | 1 | 221.16 | 221.16 | 100% | 221.16 | 0% | 0 | 0%
01.02 | PAVIMENTO RIGIDO |  |  |  | 0
01.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA EL NIVEL DE SUB - RASANTE
01.02.01.01 | CORTE EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA | m3 | 590.54 | 10.47 | 6182.95 | 100% | 6182.95 | 0% | 0 | 0%
01.02.01.02 | RELLENO COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 51.64 | 19.04 | 983.23 | 100% | 983.23 | 0% | 0 | 0%
01.02.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | m3 | 738.18 | 18.98 | 14010.66 | 100% | 14010.66 | 0% | 0 | 0%
01.02.02 | BASE |  |  |  | 0
01.02.02.01 | CONFORMACION DE BASE MATERIAL MEZCLADO E=0.20m | m2 | 910.14 | 31.15 | 28350.86 | 100% | 28350.86 | 0% | 0 | 0%
01.02.03 | SUB RASANTE |  |  |  | 0
01.02.03.01 | PERFILADO, RIEGO Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE | m2 | 910.14 | 5.54 | 5042.18 | 100% | 5042.18 | 0% | 0 | 0%
01.02.04 | OBRAS DE CONCRETO |  |  |  | 0
01.02.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PAVIMENTOS | m2 | 127.29 | 63.41 | 8071.46 | 100% | 8071.46 | 0% | 0 | 0%
01.02.04.02 | CONCRETO F'C =210 KG/CM2 EN VIA E=15CM | m2 | 910.14 | 119.99 | 109207.7 | 100% | 109207.7 | 0% | 0 | 0%
01.02.04.03 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 910.14 | 2.92 | 2657.61 | 100% | 2657.61 | 0% | 0 | 0%
01.02.04.04 | ACERO FY = 4200Kg/cm2 EN JUNTAS DE DILATACION LONGITUDINAL Ø 3/8" | kg | 80.64 | 12.14 | 978.97 | 100% | 978.97 | 0% | 0 | 0%
01.02.04.05 | ACERO FY = 2400Kg/cm2 GRADO 60 EN JUNTAS DE DILATACION TRANSVERSAL Ø 3/4" | kg | 176.4 | 42.88 | 7564.03 | 100% | 7564.03 | 0% | 0 | 0%
01.02.04.06 | JUNTA DE AISLAMIENTO e=1" X 0.20 m | m | 360 | 5.59 | 2012.4 | 100% | 2012.4 | 0% | 0 | 0%
01.02.04.07 | JUNTA DE DILATACION e=1" X 0.10 m | m | 255 | 5.59 | 1425.45 | 100% | 1425.45 | 0% | 0 | 0%
01.02.04.08 | JUNTAS DE CONTRACCION CON ELASTOMERICO DE POLIURETANO E=1/2" X 0.10m | m | 150 | 19.22 | 2883 | 100% | 2883 | 0% | 0 | 0%
01.02.05 | NIVELACION DE BUZONES |  |  |  | 0
01.02.05.01 | NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL | und | 3 | 471.14 | 1413.42 | 100% | 1413.42 | 0% | 0 | 0%
01.02.06 | SEÑALIZACION |  |  |  | 0
01.02.06.01 | PINTURA EN PAVIMENTO (SIMBOLO Y LETRA) | m2 | 50.6 | 38.21 | 1933.43 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
01.02.06.02 | PINTURA DE PAVIMENTO (LINEAS DISCONTINUAS CENTRALES) | m | 170 | 10.43 | 1773.1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
01.02.06.03 | SEÑALIZACION VERTICAL | und | 4 | 361.47 | 1445.88 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
01.03 | VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS |  |  |  | 0
01.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA EL NIVEL DE SUB - RASANTE
01.03.01.01 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL C/MAQUINARIA LIVIANA | m3 | 56.3 | 22.11 | 1244.79 | 100% | 1244.79 | 0% | 0 | 0%
01.03.01.02 | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 12 | 42.31 | 507.72 | 100% | 507.72 | 0% | 0 | 0%
01.03.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | m3 | 55.38 | 18.98 | 1051.11 | 100% | 1051.11 | 0% | 0 | 0%
01.03.01.04 | PERFILADO Y COMPACTADO CON PLANCHA | m2 | 547.38 | 4.25 | 2326.37 | 100% | 2326.37 | 0% | 0 | 0%
01.03.01.05 | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE EN VEREDAS Y RAMPAS (e=10cm) | m2 | 547.38 | 16.02 | 8769.03 | 100% | 8769.03 | 0% | 0 | 0%
01.03.02 | OBRAS DE CONCRETO EN VEREDAS |  |  |  | 0
01.03.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS | m2 | 55.28 | 72.37 | 4000.61 | 0% | 0 | 100% | 4000.61 | 0%
01.03.02.02 | CONCRETO F'c=175 kg/cm2 (E=4") EN VEREDA CON ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO S/DISEÑO | m2 | 547.38 | 49.11 | 26881.83 | 0% | 0 | 100% | 26881.83 | 0%
01.03.02.03 | CONCRETO F'c=175 kg/cm2 PARA UÑA EN VEREDA (A=0.025 m2) | m | 404 | 16.32 | 6593.28 | 0% | 0 | 100% | 6593.28 | 0%
01.03.02.04 | CURADO DE CONCRETO |  | 547.38 | 2.92 | 1598.35 | 0% | 0 | 100% | 1598.35 | 0%
01.03.02.05 | JUNTA ASFALTICA | m | 158.4 | 4.48 | 709.63 | 0% | 0 | 100% | 709.63 | 0%
01.03.03 | OBRAS DE CONCRETO EN RAMPA |  |  |  | 0
01.03.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS | m2 | 16.25 | 46.94 | 762.78 | 0% | 0 | 100% | 762.78 | 0%
01.03.03.02 | CONCRETO F'c=175 KG/CM2, ACABADO 1:2 BRUÑADO Y FROTACHADO | m2 | 86.65 | 53.06 | 4597.65 | 0% | 0 | 100% | 4597.65 | 0%
01.03.03.03 | CURADO DE CONCRETO EN RAMPA | m2 | 86.65 | 2.92 | 253.02 | 0% | 0 | 100% | 253.02 | 0%
01.03.03.04 | JUNTA ASFALTICA | m | 110 | 4.48 | 492.8 | 0% | 0 | 100% | 492.8 | 0%
01.03.04 | OBRAS DE CONCRETO EN MARTILLO
01.03.04.01 | CONCRETO F'c=175 KG/CM2, ACABADO FROTACHADO | m2 | 64 | 49.11 | 3143.04 | 0% | 0 | 100% | 3143.04 | 0%
01.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS | m2 | 2.8 | 87.93 | 246.2 | 0% | 0 | 100% | 246.2 | 0%
01.03.04.03 | UÑA DE CONCRETO SUMERGIDOF'c=175 kg/cm2A=0.13m | m | 28 | 51.24 | 1434.72 | 0% | 0 | 100% | 1434.72 | 0%
01.03.04.04 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 64 | 2.92 | 186.88 | 0% | 0 | 100% | 186.88 | 0%
01.03.05 | NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
01.03.05.01 | NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA | und | 32 | 202.81 | 6489.92 | 100% | 6489.92 | 0% | 0 | 0%
01.03.05.02 | NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE | und | 32 | 312.41 | 9997.12 | 100% | 9997.12 | 0% | 0 | 0%
01.04 | CUNETA PLUVIAL
01.04.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA NIVEL DE SUB-RAZANTE
01.04.01.01 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL | m3 | 43.2 | 56.41 | 2436.91 | 0% | 0 | 100% | 2436.91 | 0%
01.04.01.02 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 5.5 | 42.31 | 232.71 | 0% | 0 | 100% | 232.71 | 0%
01.04.01.03 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M | m3 | 47.13 | 28.21 | 1329.54 | 0% | 0 | 100% | 1329.54 | 0%
01.04.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | m3 | 47.13 | 18.98 | 894.53 | 0% | 0% | 100% | 89453% | 0%
01.04.01.05 | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN SUBRASANTE C/PLANCHA | m2 | 115.95 | 4.25 | 492.79 | 0% | 0% | 100% | 49279% | 0%
01.04.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE EN CUNETAS
01.04.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETA TRIANGULAR | m2 | 5.76 | 34.68 | 199.76 | 0% | 0 | 100% | 199.76 | 0%
01.04.02.02 | CONCRETO F'C =175 KG/CM2 EN CUNETA TRIANGULAR | m | 386 | 40.96 | 15810.56 | 0% | 0 | 100% | 15810.56 | 0%
01.04.02.03 | CURADO DE CONCRETO TRIANGULAR | m2 | 115.8 | 5.86 | 678.59 | 0% | 0 | 100% | 678.59 | 0%
01.04.02.04 | JUNTA TRANSVERSAL DE DILATACION e=20mm | m | 38.5 | 5.44 | 209.44 | 0% | 0 | 100% | 209.44 | 0%
01.05 | SARDINELES DE CONCRETO
01.05.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA NIVEL DE SUB RAZANTE
01.05.01.01 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL | m3 | 9 | 56.41 | 507.69 | 0% | 0 | 100% | 507.69 | 0%
01.05.01.02 | RELLENO COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 10.75 | 19.04 | 204.68 | 0% | 0 | 100% | 204.68 | 0%
01.05.01.03 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M | m3 | 8.75 | 28.21 | 246.84 | 0% | 0 | 100% | 246.84 | 0%
01.05.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | m3 | 8.75 | 18.98 | 166.08 | 0% | 0 | 100% | 166.08 | 0%
01.05.02 | OBRAS DE CONCRETO EN SARDINEL ARMADO
01.05.02.01 | ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 | kg | 653.8 | 7.85 | 5132.33 | 0% | 0 | 100% | 5132.33 | 0%
01.05.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES | m2 | 251.02 | 73.97 | 18567.95 | 0% | 0 | 100% | 18567.95 | 0%
01.05.02.03 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA SARDINEL (b=0.15m , h=0.40m) ACABADO SOLAQUEADO | m3 | 32.94 | 477.23 | 15719.96 | 0% | 0 | 100% | 15719.96 | 0%
01.05.02.04 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 219.61 | 2.92 | 641.26 | 0% | 0 | 100% | 641.26 | 0%
01.05.02.05 | JUNTA ASFALTICA | m | 6 | 4.48 | 26.88 | 0% | 0 | 100% | 26.88 | 0%
01.06 | MURO DE CONTENCION
01.06.01 | TRABAJO PRELIMINARES
01.06.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 20.08 | 1.06 | 21.28 | 0% | 0 | 100% | 21.28 | 0%
01.06.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | 20.08 | 1.69 | 33.94 | 0% | 0 | 100% | 33.94 | 0%
01.06.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.06.02.01 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL C/MAQUINARIA LIVIANA | m3 | 22.39 | 22.11 | 495.04 | 0% | 0 | 100% | 495.04 | 0%
01.06.02.02 | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO | m3 | 14.57 | 83.65 | 1218.78 | 0% | 0 | 100% | 1218.78 | 0%
01.06.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | m3 | 9.78 | 18.98 | 185.62 | 0% | 0 | 100% | 185.62 | 0%
01.06.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.06.03.01 | SOLADO DE CONCRETO C:H 1:10 E:2" | m2 | 20.08 | 40.1 | 805.21 | 0% | 0 | 100% | 805.21 | 0%
01.06.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.06.04.01 | ZAPATAS
01.06.04.01.01 | ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 | kg | 400.33 | 7.85 | 3142.59 | 0% | 0 | 100% | 3142.59 | 0%
01.06.04.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS | m2 | 14.88 | 73.97 | 1100.67 | 0% | 0 | 100% | 1100.67 | 0%
01.06.04.01.03 | CONCRETO F'C =210 KG/CM2 EN ZAPATAS | m3 | 6.01 | 630.15 | 3787.2 | 0% | 0 | 100% | 3787.2 | 0%
01.06.04.01.04 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 20.08 | 2.92 | 58.63 | 0% | 0 | 100% | 58.63 | 0%
01.06.04.02 | MURO DE CONCRETO
01.06.04.02.01 | ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 | kg | 175.55 | 7.85 | 1378.07 | 0% | 0 | 100% | 1378.07 | 0%
01.06.04.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE CONTENCION | m2 | 53.48 | 73.97 | 3955.92 | 0% | 0 | 100% | 3955.92 | 0%
01.06.04.02.03 | CONCRETO F'C =210 KG/CM2 EN MURO DE CONTENCION | m3 | 3.82 | 630.15 | 2407.17 | 0% | 0 | 100% | 2407.17 | 0%
01.06.04.02.04 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 50.96 | 2.92 | 148.8 | 0% | 0 | 100% | 148.8 | 0%
01.07 | GRADERIAS
01.07.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.07.01.01 | CORTE EN TERRENO NORMAL A MANO | m3 | 7.58 | 63.47 | 481.1 | 100% | 481.1 | 0% | 0 | 0%
01.07.01.02 | RELLENO DE CALZADA CON AFIRMADO | m3 | 1.8 | 83.65 | 150.57 | 100% | 150.57 | 0% | 0 | 0%
01.07.01.03 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE EN ESCALINATA | m2 | 21.66 | 4.65 | 100.72 | 100% | 100.72 | 0% | 0 | 0%
01.07.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | m3 | 9.48 | 18.98 | 179.93 | 100% | 179.93 | 0% | 0 | 0%
01.07.01.05 | AFIRMADO DE 4" PARA ESCALINATAS | m2 | 21.66 | 60.87 | 1318.44 | 100% | 1318.44 | 0% | 0 | 0%
01.07.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.07.02.01 | CONCRETO EN GRADAS f'c=175 kg/cm2 | m3 | 6.75 | 485.73 | 3278.68 | 0% | 0 | 100% | 3278.68 | 0%
01.07.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN GRADAS | m2 | 5.78 | 74.11 | 428.36 | 0% | 0 | 100% | 428.36 | 0%
01.07.02.03 | CURADO DE CONCRETO ESCALINATA | m2 | 21.66 | 2.92 | 63.25 | 0% | 0 | 100% | 63.25 | 0%
01.08 | JARDINERIA
01.08.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA DE CHACRA | m2 | 228.04 | 51.88 | 11830.72 | 0% | 0 | 100% | 11830.72 | 0%
01.08.02 | GRASS NATURAL | m2 | 228.04 | 28.17 | 6423.89 | 0% | 0 | 100% | 6423.89 | 0%
01.09 | PLANTAS DECORATIVAS
01.09.01 | PLANTA DECORATIVA | und | 40 | 30.6 | 1224 | 0% | 0 | 100% | 1224 | 0%
01.10 | OTROS
01.10.01 | REUBICACION DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO | und | 4 | 2550 | 10200 | 100% | 10200 | 0% | 0 | 0%
01.11 | SEGURIDAD Y SALUD
01.11.01 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | GLB | 1 | 5500 | 5500 | 100% | 5500 | 0% | 0 | 0%
01.11.02 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | GLB | 1 | 4706.1 | 4706.1 | 100% | 4706.1 | 0% | 0 | 0%
01.11.03 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | GLB | 1 | 1534.46 | 1534.46 | 100% | 1534.46 | 0% | 0 | 0%
01.11.04 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | GLB | 1 | 2800 | 2800 | 30% | 840 | 30% | 840 | 0%
01.11.05 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | GLB | 1 | 3800 | 3800 | 100% | 3800 | 0% | 0 | 0%
01.12 | FLETE
01.12.01 | FLETE TERRESTRE | GLB | 1 | 6023 | 6023 | 100% | 6023 | 0% | 0 | 0%
01.13 | IMPACTO AMBIENTAL
01.13.01 | PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL DURANTE OBRA | GLB | 1 | 5620 | 5620 | 100% | 5620 | 0% | 0 | 0%
01.13.02 | PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | GLB | 1 | 3420 | 3420 | 100% | 3420 | 0% | 0 | 0%
01.13.03 | MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE | pto | 1 | 3600 | 3600 | 30% | 1080 | 70% | 2520 | 0%
01.13.04 | MONITOREO DE NIVELES DE RUÍDO | pto | 1 | 1550 | 1550 | 30% | 465 | 70% | 1085 | 0%
01.13.05 | RIEGO DURANTE LA EJECUCIÓN | m2 | 1932.21 | 1.2 | 2318.65 | 100% | 2318.65 | 0% | 0 | 0%
01.13.06 | LIMPIEZA FINAL DEL TERRENO | m2 | 1932.21 | 1.12 | 2164.08 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 462717.27 | 62.72% | 290198.67 | 35.1% | 162392.11 | 0% | 0
GASTOS GENERALES |  | 10% |  |  | 46271.73 |  | 29019.87 |  | 16239.21 |  | 0
UTILIDAD |  | 7% |  |  | 32390.21 |  | 20313.91 |  | 11367.45 |  | 0
SUB TOTAL |  |  |  |  | 541379.21 |  | 339532.45 |  | 189998.77 |  | 0
IGV (18%) |  | 18% |  |  | 97448.26 |  | 61115.84 |  | 34199.78 |  | 0
MONTO VALORIZADO MENSUAL |  |  |  |  | 638827.47 |  | 400648.29 |  | 224198.55 |  | 0
AVANCE MENSUAL |  |  |  |  | 100% |  | 62.72% |  | 35.1% |  | 0%
AVANCE ACUMULADO |  |  |  |  | 100% |  | 62.72% |  | 97.82% |  | 97.82%

## VAL. MENSUAL
VALORIZACIÓN N°02 DEL MES DE JULIO DE 2026
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°004-2026-MDPM/GM
Obra: | "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR LOS PINOS Y JR LOS CEDROS EN CAYHUAYNA Y CAYHUAYNA DEL DISTRITO DE PILLCO MARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO" CON CUI N°2536252
Entidad: | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA
Ejecutor: | CONSORCIO EJECUTOR LOS PINOS
Supervisor: | PROYECTA PCL S.A.C | VALOR REFERENCIAL (CON IGV) |  |  | 638827.47
Residente: | ING. RAMIREZ BLANCO GABRIEL AUGUSTO HERMOGENES | MONTO DEL CONTRATO (INCL. IGV): |  |  | 638827.47
Ing. Supervisor: | ING. CESAR RICARDO ZELADA RODRIGUEZ (CIP N° 98469) | PLAZO DE EJECUCIÓN: |  |  | SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS
ITEM | DESCRIPCION | PRESUPUESTO DE OBRA |  |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACTUAL |  |  | ACUMULADO ACTUAL |  |  | SALDO
|  | UND | METRADO | P.UND | TOTAL | METRADO | COSTO (S/) | % | METRADO | COSTO (S/) | % | METRADO | COSTO (S/) | % | METRADO | COSTO (S/) | %
01 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS JR LOS CEDROS
01.01 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01 | OBRAS PROVISIONALES
01.01.01.01 | ALQUILER DE ALAMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA | mes | 2 | 2400 | 4800 | 1 | 2400 | 50% | 0.48 | 1152 | 24% | 1.48 | 3552 | 74% | 0.52 | 1248 | 26%
01.01.01.02 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 x 4.80 m (SOPORTE DE MADERA) | und | 1 | 1205.49 | 1205.49 | 1 | 1205.49 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 1205.49 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.01.01.03 | ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES Y LAVADERO | mes | 2 | 850 | 1700 | 1 | 850 | 50% | 0.48 | 408 | 24% | 1.48 | 1258 | 74% | 0.52 | 442 | 26%
01.01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
01.01.02.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 1932.21 | 1.06 | 2048.14 | 1932.21 | 2048.14 | 100% |  | 0 | 0% | 1932.21 | 2048.14 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.01.02.02 | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL | m2 | 1932.21 | 4.32 | 8347.15 | 1932.21 | 8347.15 | 100% |  | 0 | 0% | 1932.21 | 8347.15 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.01.02.03 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | GLB | 1 | 2500 | 2500 | 1 | 2500 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 2500 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.01.03 | DEMOLICIONES |  |  |  | 0
01.01.03.01 | DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES DE 0.10M | m2 | 135.5 | 21.33 | 2890.22 | 135.5 | 2890.22 | 100% |  | 0 | 0% | 135.5 | 2890.22 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.01.03.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10 KM) | m3 | 20.33 | 18.98 | 385.86 | 20.33 | 385.86 | 100% |  | 0 | 0% | 20.33 | 385.86 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.01.04 | PLAN DE DESVIO VEHICULAR
01.01.04.01 | TRANQUERAS DE MADERA 2.40 x 1.20 | und | 2 | 221.35 | 442.7 | 2 | 442.7 | 100% |  | 0 | 0% | 2 | 442.7 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.01.04.02 | SEÑALIZACION DE DESVIO DE TRANSITO EN PERIODO DE CONSTRUCCION | GLB | 1 | 221.16 | 221.16 | 1 | 221.16 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 221.16 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.02 | PAVIMENTO RIGIDO |  |  |  | 0
01.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA EL NIVEL DE SUB - RASANTE
01.02.01.01 | CORTE EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA | m3 | 590.54 | 10.47 | 6182.95 | 590.54 | 6182.95 | 100% |  | 0 | 0% | 590.54 | 6182.95 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.02.01.02 | RELLENO COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 51.64 | 19.04 | 983.23 | 51.64 | 983.23 | 100% |  | 0 | 0% | 51.64 | 983.23 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.02.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | m3 | 738.18 | 18.98 | 14010.66 | 738.18 | 14010.66 | 100% |  | 0 | 0% | 738.18 | 14010.66 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.02.02 | BASE |  |  |  | 0
01.02.02.01 | CONFORMACION DE BASE MATERIAL MEZCLADO E=0.20m | m2 | 910.14 | 31.15 | 28350.86 | 910.14 | 28350.86 | 100% |  | 0 | 0% | 910.14 | 28350.86 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.02.03 | SUB RASANTE |  |  |  | 0
01.02.03.01 | PERFILADO, RIEGO Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE | m2 | 910.14 | 5.54 | 5042.18 | 910.14 | 5042.18 | 100% |  | 0 | 0% | 910.14 | 5042.18 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.02.04 | OBRAS DE CONCRETO |  |  |  | 0
01.02.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PAVIMENTOS | m2 | 127.29 | 63.41 | 8071.46 | 127.29 | 8071.46 | 100% |  | 0 | 0% | 127.29 | 8071.46 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.02.04.02 | CONCRETO F'C =210 KG/CM2 EN VIA E=15CM | m2 | 910.14 | 119.99 | 109207.7 | 910.14 | 109207.7 | 100% |  | 0 | 0% | 910.14 | 109207.7 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.02.04.03 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 910.14 | 2.92 | 2657.61 | 910.14 | 2657.61 | 100% |  | 0 | 0% | 910.14 | 2657.61 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.02.04.04 | ACERO FY = 4200Kg/cm2 EN JUNTAS DE DILATACION LONGITUDINAL Ø 3/8" | kg | 80.64 | 12.14 | 978.97 | 80.64 | 978.97 | 100% |  | 0 | 0% | 80.64 | 978.97 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.02.04.05 | ACERO FY = 2400Kg/cm2 GRADO 60 EN JUNTAS DE DILATACION TRANSVERSAL Ø 3/4" | kg | 176.4 | 42.88 | 7564.03 | 176.4 | 7564.03 | 100% |  | 0 | 0% | 176.4 | 7564.03 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.02.04.06 | JUNTA DE AISLAMIENTO e=1" X 0.20 m | m | 360 | 5.59 | 2012.4 | 360 | 2012.4 | 100% |  | 0 | 0% | 360 | 2012.4 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.02.04.07 | JUNTA DE DILATACION e=1" X 0.10 m | m | 255 | 5.59 | 1425.45 | 255 | 1425.45 | 100% |  | 0 | 0% | 255 | 1425.45 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.02.04.08 | JUNTAS DE CONTRACCION CON ELASTOMERICO DE POLIURETANO E=1/2" X 0.10m | m | 150 | 19.22 | 2883 | 150 | 2883 | 100% |  | 0 | 0% | 150 | 2883 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.02.05 | NIVELACION DE BUZONES |  |  |  | 0
01.02.05.01 | NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL | und | 3 | 471.14 | 1413.42 | 3 | 1413.42 | 100% |  | 0 | 0% | 3 | 1413.42 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.02.06 | SEÑALIZACION |  |  |  | 0
01.02.06.01 | PINTURA EN PAVIMENTO (SIMBOLO Y LETRA) | m2 | 50.6 | 38.21 | 1933.43 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 50.6 | 1933.43 | 100%
01.02.06.02 | PINTURA DE PAVIMENTO (LINEAS DISCONTINUAS CENTRALES) | m | 170 | 10.43 | 1773.1 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 170 | 1773.1 | 100%
01.02.06.03 | SEÑALIZACION VERTICAL | und | 4 | 361.47 | 1445.88 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 1445.88 | 100%
01.03 | VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS |  |  |  | 0
01.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA EL NIVEL DE SUB - RASANTE
01.03.01.01 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL C/MAQUINARIA LIVIANA | m3 | 56.3 | 22.11 | 1244.79 | 56.3 | 1244.79 | 100% |  | 0 | 0% | 56.3 | 1244.79 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.03.01.02 | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 12 | 42.31 | 507.72 | 12 | 507.72 | 100% |  | 0 | 0% | 12 | 507.72 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.03.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | m3 | 55.38 | 18.98 | 1051.11 | 55.38 | 1051.11 | 100% |  | 0 | 0% | 55.38 | 1051.11 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.03.01.04 | PERFILADO Y COMPACTADO CON PLANCHA | m2 | 547.38 | 4.25 | 2326.37 | 547.38 | 2326.37 | 100% |  | 0 | 0% | 547.38 | 2326.37 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.03.01.05 | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE EN VEREDAS Y RAMPAS (e=10cm) | m2 | 547.38 | 16.02 | 8769.03 | 547.38 | 8769.03 | 100% |  | 0 | 0% | 547.38 | 8769.03 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.03.02 | OBRAS DE CONCRETO EN VEREDAS |  |  |  | 0
01.03.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS | m2 | 55.28 | 72.37 | 4000.61 |  | 0 | 0% | 55.28 | 4000.61 | 100% | 55.28 | 4000.61 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.03.02.02 | CONCRETO F'c=175 kg/cm2 (E=4") EN VEREDA CON ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO S/DISEÑO | m2 | 547.38 | 49.11 | 26881.83 |  | 0 | 0% | 547.38 | 26881.83 | 100% | 547.38 | 26881.83 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.03.02.03 | CONCRETO F'c=175 kg/cm2 PARA UÑA EN VEREDA (A=0.025 m2) | m | 404 | 16.32 | 6593.28 |  | 0 | 0% | 404 | 6593.28 | 100% | 404 | 6593.28 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.03.02.04 | CURADO DE CONCRETO |  | 547.38 | 2.92 | 1598.35 |  | 0 | 0% | 547.38 | 1598.35 | 100% | 547.38 | 1598.35 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.03.02.05 | JUNTA ASFALTICA | m | 158.4 | 4.48 | 709.63 |  | 0 | 0% | 158.4 | 709.63 | 100% | 158.4 | 709.63 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.03.03 | OBRAS DE CONCRETO EN RAMPA |  |  |  | 0
01.03.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS | m2 | 16.25 | 46.94 | 762.78 |  | 0 | 0% | 16.25 | 762.78 | 100% | 16.25 | 762.78 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.03.03.02 | CONCRETO F'c=175 KG/CM2, ACABADO 1:2 BRUÑADO Y FROTACHADO | m2 | 86.65 | 53.06 | 4597.65 |  | 0 | 0% | 86.65 | 4597.65 | 100% | 86.65 | 4597.65 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.03.03.03 | CURADO DE CONCRETO EN RAMPA | m2 | 86.65 | 2.92 | 253.02 |  | 0 | 0% | 86.65 | 253.02 | 100% | 86.65 | 253.02 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.03.03.04 | JUNTA ASFALTICA | m | 110 | 4.48 | 492.8 |  | 0 | 0% | 110 | 492.8 | 100% | 110 | 492.8 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.03.04 | OBRAS DE CONCRETO EN MARTILLO
01.03.04.01 | CONCRETO F'c=175 KG/CM2, ACABADO FROTACHADO | m2 | 64 | 49.11 | 3143.04 |  | 0 | 0% | 64 | 3143.04 | 100% | 64 | 3143.04 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS | m2 | 2.8 | 87.93 | 246.2 |  | 0 | 0% | 2.8 | 246.2 | 100% | 2.8 | 246.2 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.03.04.03 | UÑA DE CONCRETO SUMERGIDOF'c=175 kg/cm2A=0.13m | m | 28 | 51.24 | 1434.72 |  | 0 | 0% | 28 | 1434.72 | 100% | 28 | 1434.72 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.03.04.04 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 64 | 2.92 | 186.88 |  | 0 | 0% | 64 | 186.88 | 100% | 64 | 186.88 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.03.05 | NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
01.03.05.01 | NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA | und | 32 | 202.81 | 6489.92 | 32 | 6489.92 | 100% |  | 0 | 0% | 32 | 6489.92 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.03.05.02 | NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE | und | 32 | 312.41 | 9997.12 | 32 | 9997.12 | 100% |  | 0 | 0% | 32 | 9997.12 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.04 | CUNETA PLUVIAL
01.04.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA NIVEL DE SUB-RAZANTE
01.04.01.01 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL | m3 | 43.2 | 56.41 | 2436.91 |  | 0 | 0% | 43.2 | 2436.91 | 100% | 43.2 | 2436.91 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.04.01.02 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 5.5 | 42.31 | 232.71 |  | 0 | 0% | 5.5 | 232.71 | 100% | 5.5 | 232.71 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.04.01.03 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M | m3 | 47.13 | 28.21 | 1329.54 |  | 0 | 0% | 47.13 | 1329.54 | 100% | 47.13 | 1329.54 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.04.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | m3 | 47.13 | 18.98 | 894.53 |  | 0 | 0% | 47.13 | 894.53 | 100% | 47.13 | 894.53 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.04.01.05 | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN SUBRASANTE C/PLANCHA | m2 | 115.95 | 4.25 | 492.79 |  | 0 | 0% | 115.95 | 492.79 | 100% | 115.95 | 492.79 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.04.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE EN CUNETAS
01.04.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETA TRIANGULAR | m2 | 5.76 | 34.68 | 199.76 |  | 0 | 0% | 5.76 | 199.76 | 100% | 5.76 | 199.76 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.04.02.02 | CONCRETO F'C =175 KG/CM2 EN CUNETA TRIANGULAR | m | 386 | 40.96 | 15810.56 |  | 0 | 0% | 386 | 15810.56 | 100% | 386 | 15810.56 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.04.02.03 | CURADO DE CONCRETO TRIANGULAR | m2 | 115.8 | 5.86 | 678.59 |  | 0 | 0% | 115.8 | 678.59 | 100% | 115.8 | 678.59 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.04.02.04 | JUNTA TRANSVERSAL DE DILATACION e=20mm | m | 38.5 | 5.44 | 209.44 |  | 0 | 0% | 38.5 | 209.44 | 100% | 38.5 | 209.44 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.05 | SARDINELES DE CONCRETO
01.05.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA NIVEL DE SUB RAZANTE
01.05.01.01 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL | m3 | 9 | 56.41 | 507.69 |  | 0 | 0% | 9 | 507.69 | 100% | 9 | 507.69 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.05.01.02 | RELLENO COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 10.75 | 19.04 | 204.68 |  | 0 | 0% | 10.75 | 204.68 | 100% | 10.75 | 204.68 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.05.01.03 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M | m3 | 8.75 | 28.21 | 246.84 |  | 0 | 0% | 8.75 | 246.84 | 100% | 8.75 | 246.84 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.05.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | m3 | 8.75 | 18.98 | 166.08 |  | 0 | 0% | 8.75 | 166.08 | 100% | 8.75 | 166.08 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.05.02 | OBRAS DE CONCRETO EN SARDINEL ARMADO
01.05.02.01 | ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 | kg | 653.8 | 7.85 | 5132.33 |  | 0 | 0% | 653.8 | 5132.33 | 100% | 653.8 | 5132.33 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.05.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES | m2 | 251.02 | 73.97 | 18567.95 |  | 0 | 0% | 251.02 | 18567.95 | 100% | 251.02 | 18567.95 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.05.02.03 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA SARDINEL (b=0.15m , h=0.40m) ACABADO SOLAQUEADO | m3 | 32.94 | 477.23 | 15719.96 |  | 0 | 0% | 32.94 | 15719.96 | 100% | 32.94 | 15719.96 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.05.02.04 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 219.61 | 2.92 | 641.26 |  | 0 | 0% | 219.61 | 641.26 | 100% | 219.61 | 641.26 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.05.02.05 | JUNTA ASFALTICA | m | 6 | 4.48 | 26.88 |  | 0 | 0% | 6 | 26.88 | 100% | 6 | 26.88 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.06 | MURO DE CONTENCION
01.06.01 | TRABAJO PRELIMINARES
01.06.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 20.08 | 1.06 | 21.28 |  | 0 | 0% | 20.08 | 21.28 | 100% | 20.08 | 21.28 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.06.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | 20.08 | 1.69 | 33.94 |  | 0 | 0% | 20.08 | 33.94 | 100% | 20.08 | 33.94 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.06.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.06.02.01 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL C/MAQUINARIA LIVIANA | m3 | 22.39 | 22.11 | 495.04 |  | 0 | 0% | 22.39 | 495.04 | 100% | 22.39 | 495.04 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.06.02.02 | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO | m3 | 14.57 | 83.65 | 1218.78 |  | 0 | 0% | 14.57 | 1218.78 | 100% | 14.57 | 1218.78 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.06.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | m3 | 9.78 | 18.98 | 185.62 |  | 0 | 0% | 9.78 | 185.62 | 100% | 9.78 | 185.62 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.06.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.06.03.01 | SOLADO DE CONCRETO C:H 1:10 E:2" | m2 | 20.08 | 40.1 | 805.21 |  | 0 | 0% | 20.08 | 805.21 | 100% | 20.08 | 805.21 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.06.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.06.04.01 | ZAPATAS
01.06.04.01.01 | ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 | kg | 400.33 | 7.85 | 3142.59 |  | 0 | 0% | 400.33 | 3142.59 | 100% | 400.33 | 3142.59 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.06.04.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS | m2 | 14.88 | 73.97 | 1100.67 |  | 0 | 0% | 14.88 | 1100.67 | 100% | 14.88 | 1100.67 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.06.04.01.03 | CONCRETO F'C =210 KG/CM2 EN ZAPATAS | m3 | 6.01 | 630.15 | 3787.2 |  | 0 | 0% | 6.01 | 3787.2 | 100% | 6.01 | 3787.2 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.06.04.01.04 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 20.08 | 2.92 | 58.63 |  | 0 | 0% | 20.08 | 58.63 | 100% | 20.08 | 58.63 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.06.04.02 | MURO DE CONCRETO
01.06.04.02.01 | ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 | kg | 175.55 | 7.85 | 1378.07 |  | 0 | 0% | 175.55 | 1378.07 | 100% | 175.55 | 1378.07 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.06.04.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE CONTENCION | m2 | 53.48 | 73.97 | 3955.92 |  | 0 | 0% | 53.48 | 3955.92 | 100% | 53.48 | 3955.92 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.06.04.02.03 | CONCRETO F'C =210 KG/CM2 EN MURO DE CONTENCION | m3 | 3.82 | 630.15 | 2407.17 |  | 0 | 0% | 3.82 | 2407.17 | 100% | 3.82 | 2407.17 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.06.04.02.04 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 50.96 | 2.92 | 148.8 |  | 0 | 0% | 50.96 | 148.8 | 100% | 50.96 | 148.8 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.07 | GRADERIAS
01.07.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.07.01.01 | CORTE EN TERRENO NORMAL A MANO | m3 | 7.58 | 63.47 | 481.1 | 7.58 | 481.1 | 100% |  | 0 | 0% | 7.58 | 481.1 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.07.01.02 | RELLENO DE CALZADA CON AFIRMADO | m3 | 1.8 | 83.65 | 150.57 | 1.8 | 150.57 | 100% |  | 0 | 0% | 1.8 | 150.57 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.07.01.03 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE EN ESCALINATA | m2 | 21.66 | 4.65 | 100.72 | 21.66 | 100.72 | 100% |  | 0 | 0% | 21.66 | 100.72 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.07.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | m3 | 9.48 | 18.98 | 179.93 | 9.48 | 179.93 | 100% |  | 0 | 0% | 9.48 | 179.93 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.07.01.05 | AFIRMADO DE 4" PARA ESCALINATAS | m2 | 21.66 | 60.87 | 1318.44 | 21.66 | 1318.44 | 100% |  | 0 | 0% | 21.66 | 1318.44 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.07.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.07.02.01 | CONCRETO EN GRADAS f'c=175 kg/cm2 | m3 | 6.75 | 485.73 | 3278.68 |  | 0 | 0% | 6.75 | 3278.68 | 100% | 6.75 | 3278.68 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.07.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN GRADAS | m2 | 5.78 | 74.11 | 428.36 |  | 0 | 0% | 5.78 | 428.36 | 100% | 5.78 | 428.36 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.07.02.03 | CURADO DE CONCRETO ESCALINATA | m2 | 21.66 | 2.92 | 63.25 |  | 0 | 0% | 21.66 | 63.25 | 100% | 21.66 | 63.25 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.08 | JARDINERIA
01.08.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA DE CHACRA | m2 | 228.04 | 51.88 | 11830.72 |  | 0 | 0% | 228.04 | 11830.72 | 100% | 228.04 | 11830.72 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.08.02 | GRASS NATURAL | m2 | 228.04 | 28.17 | 6423.89 |  | 0 | 0% | 228.04 | 6423.89 | 100% | 228.04 | 6423.89 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.09 | PLANTAS DECORATIVAS
01.09.01 | PLANTA DECORATIVA | und | 40 | 30.6 | 1224 |  | 0 | 0% | 40 | 1224 | 100% | 40 | 1224 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.10 | OTROS
01.10.01 | REUBICACION DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO | und | 4 | 2550 | 10200 | 4 | 10200 | 100% |  | 0 | 0% | 4 | 10200 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.11 | SEGURIDAD Y SALUD
01.11.01 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | GLB | 1 | 5500 | 5500 | 1 | 5500 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 5500 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.11.02 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | GLB | 1 | 4706.1 | 4706.1 | 1 | 4706.1 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 4706.1 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.11.03 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | GLB | 1 | 1534.46 | 1534.46 | 1 | 1534.46 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 1534.46 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.11.04 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | GLB | 1 | 2800 | 2800 | 0.3 | 840 | 30% | 0.3 | 840 | 30% | 0.6 | 1680 | 60% | 0.4 | 1120 | 40%
01.11.05 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | GLB | 1 | 3800 | 3800 | 1 | 3800 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 3800 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.12 | FLETE
01.12.01 | FLETE TERRESTRE | GLB | 1 | 6023 | 6023 | 1 | 6023 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 6023 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.13 | IMPACTO AMBIENTAL
01.13.01 | PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL DURANTE OBRA | GLB | 1 | 5620 | 5620 | 1 | 5620 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 5620 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.13.02 | PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | GLB | 1 | 3420 | 3420 | 1 | 3420 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 3420 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.13.03 | MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE | pto | 1 | 3600 | 3600 | 0.3 | 1080 | 30% | 0.7 | 2520 | 70% | 1 | 3600 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.13.04 | MONITOREO DE NIVELES DE RUÍDO | pto | 1 | 1550 | 1550 | 0.3 | 465 | 30% | 0.7 | 1085 | 70% | 1 | 1550 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.13.05 | RIEGO DURANTE LA EJECUCIÓN | m2 | 1932.21 | 1.2 | 2318.65 | 1932.21 | 2318.65 | 100% |  | 0 | 0% | 1932.21 | 2318.65 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.13.06 | LIMPIEZA FINAL DEL TERRENO | m2 | 1932.21 | 1.12 | 2164.08 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1932.21 | 2164.08 | 100%
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 462717.27 | 0 | 290198.67 | 62.72% | 0 | 162392.11 | 35.1% | 0 | 452590.78 | 97.82% | 0 | 10126.49 | 2.18% | 462717.27
GASTOS GENERALES |  | 10% |  |  | 46271.73 |  | 29019.87 |  |  | 16239.21 |  |  | 45259.08 |  |  | 1012.65
UTILIDAD |  | 7% |  |  | 32390.21 | 0 | 20313.91 |  | 0 | 11367.45 |  | 0 | 31681.36 |  | 0 | 708.85
SUB TOTAL |  |  |  |  | 541379.21 | 0 | 339532.45 |  | 0 | 189998.77 |  | 0 | 529531.22 |  | 0 | 11847.99
IGV (18%) |  | 18% |  |  | 97448.26 |  | 61115.84 |  |  | 34199.78 |  |  | 95315.62 |  |  | 2132.64
MONTO VALORIZADO MENSUAL |  |  |  |  | 638827.47 | 0 | 400648.29 |  | 0 | 224198.55 |  | 0 | 624846.84 |  | 0 | 13980.63
AVANCE FÍSICO MENSUAL |  |  |  |  | 100% | 0 | 62.72% |  | 0 | 35.1% |  | 0 | 97.82% |  | 0 | 2.18%

## PROG VS. EJEC
AVANCE PROGRAMADO VS. EJECUTADO (JULIO 2026)
Obra: | "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR LOS PINOS Y JR LOS CEDROS EN CAYHUAYNA Y CAYHUAYNA DEL DISTRITO DE PILLCO MARCA - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" con CUI N°2536252
Entidad: | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA
Ejecutor: | CONSORCIO EJECUTOR LOS PINOS
Supervisor: | PROYECTA PCL S.A.C | VALOR REFERENCIAL (CON IGV) |  |  | 638827.47
Residente: | ING. RAMIREZ BLANCO GABRIEL AUGUSTO HERMOGENES | MONTO DEL CONTRATO (INCL. IGV): |  |  | 638827.47
Ing. Supervisor: | ING. CESAR RICARDO ZELADA RODRIGUEZ (CIP N° 98469) | PLAZO DE EJECUCIÓN: |  |  | SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS
ITEM | DESCRIPCION | PRESUPUESTO DE OBRA |  |  |  | 2026-07-01 |  | 2026-07-01
[6 empty] | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-01 | 2026-07-31
|  | UND | METRADO | P.UND | TOTAL | PORCEN. (%) | COSTO (S/) | PORCEN. (%) | COSTO (S/)
01 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS JR LOS CEDROS
01.01 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01 | OBRAS PROVISIONALES
01.01.01.01 | ALQUILER DE ALAMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA | mes | 2 | 2400 | 4800 | 33.33% | 1600 | 1 | 1152
01.01.01.02 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 x 4.80 m (SOPORTE DE MADERA) | und | 1 | 1205.49 | 1205.49 | 0% |  | 1 | 0
01.01.01.03 | ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES Y LAVADERO | mes | 2 | 850 | 1700 | 51.67% | 878.3333 | 1 | 408
01.01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
01.01.02.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 1932.21 | 1.06 | 2048.14 | 0% |  | 1932.21 | 0
01.01.02.02 | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL | m2 | 1932.21 | 4.32 | 8347.15 | 45.39% | 3789.15 | 1932.21 | 0
01.01.02.03 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | GLB | 1 | 2500 | 2500 | 0% |  | 1 | 0
01.01.03 | DEMOLICIONES |  |  |  | 0
01.01.03.01 | DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES DE 0.10M | m2 | 135.5 | 21.33 | 2890.22 | 0% |  | 135.5 | 0
01.01.03.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10 KM) | m3 | 20.33 | 18.98 | 385.86 | 0% |  | 20.33 | 0
01.01.04 | PLAN DE DESVIO VEHICULAR
01.01.04.01 | TRANQUERAS DE MADERA 2.40 x 1.20 | und | 2 | 221.35 | 442.7 | 0% |  | 2 | 0
01.01.04.02 | SEÑALIZACION DE DESVIO DE TRANSITO EN PERIODO DE CONSTRUCCION | GLB | 1 | 221.16 | 221.16 | 0% |  | 1 | 0
01.02 | PAVIMENTO RIGIDO |  |  |  | 0
01.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA EL NIVEL DE SUB - RASANTE
01.02.01.01 | CORTE EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA | m3 | 590.54 | 10.47 | 6182.95 | 0% |  | 590.54 | 0
01.02.01.02 | RELLENO COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 51.64 | 19.04 | 983.23 | 0% |  | 51.64 | 0
01.02.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | m3 | 738.18 | 18.98 | 14010.66 | 100% | 14010.66 | 738.18 | 0
01.02.02 | BASE |  |  |  | 0
01.02.02.01 | CONFORMACION DE BASE MATERIAL MEZCLADO E=0.20m | m2 | 910.14 | 31.15 | 28350.86 | 0% |  | 910.14 | 0
01.02.03 | SUB RASANTE |  |  |  | 0
01.02.03.01 | PERFILADO, RIEGO Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE | m2 | 910.14 | 5.54 | 5042.18 | 0% |  | 910.14 | 0
01.02.04 | OBRAS DE CONCRETO |  |  |  | 0
01.02.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PAVIMENTOS | m2 | 127.29 | 63.41 | 8071.46 | 0% |  | 127.29 | 0
01.02.04.02 | CONCRETO F'C =210 KG/CM2 EN VIA E=15CM | m2 | 910.14 | 119.99 | 109207.7 | 92.13% | 100614.38 | 910.14 | 0
01.02.04.03 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 910.14 | 2.92 | 2657.61 | 100% | 2657.61 | 910.14 | 0
01.02.04.04 | ACERO FY = 4200Kg/cm2 EN JUNTAS DE DILATACION LONGITUDINAL Ø 3/8" | kg | 80.64 | 12.14 | 978.97 | 0% |  | 80.64 | 0
01.02.04.05 | ACERO FY = 2400Kg/cm2 GRADO 60 EN JUNTAS DE DILATACION TRANSVERSAL Ø 3/4" | kg | 176.4 | 42.88 | 7564.03 | 0% |  | 176.4 | 0
01.02.04.06 | JUNTA DE AISLAMIENTO e=1" X 0.20 m | m | 360 | 5.59 | 2012.4 | 100% | 2012.4 | 360 | 0
01.02.04.07 | JUNTA DE DILATACION e=1" X 0.10 m | m | 255 | 5.59 | 1425.45 | 100% | 1425.45 | 255 | 0
01.02.04.08 | JUNTAS DE CONTRACCION CON ELASTOMERICO DE POLIURETANO E=1/2" X 0.10m | m | 150 | 19.22 | 2883 | 100% | 2883 | 150 | 0
01.02.05 | NIVELACION DE BUZONES |  |  |  | 0
01.02.05.01 | NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL | und | 3 | 471.14 | 1413.42 | 0% |  | 3 | 0
01.02.06 | SEÑALIZACION |  |  |  | 0
01.02.06.01 | PINTURA EN PAVIMENTO (SIMBOLO Y LETRA) | m2 | 50.6 | 38.21 | 1933.43 | 100% | 1933.43 |  | 0
01.02.06.02 | PINTURA DE PAVIMENTO (LINEAS DISCONTINUAS CENTRALES) | m | 170 | 10.43 | 1773.1 | 100% | 1773.1 |  | 0
01.02.06.03 | SEÑALIZACION VERTICAL | und | 4 | 361.47 | 1445.88 | 100% | 1445.88 |  | 0
01.03 | VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS |  |  |  | 0
01.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA EL NIVEL DE SUB - RASANTE
01.03.01.01 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL C/MAQUINARIA LIVIANA | m3 | 56.3 | 22.11 | 1244.79 | 100% | 1244.79 | 56.3 | 0
01.03.01.02 | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 12 | 42.31 | 507.72 | 0% |  | 12 | 0
01.03.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | m3 | 55.38 | 18.98 | 1051.11 | 0% |  | 55.38 | 0
01.03.01.04 | PERFILADO Y COMPACTADO CON PLANCHA | m2 | 547.38 | 4.25 | 2326.37 | 0% |  | 547.38 | 0
01.03.01.05 | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE EN VEREDAS Y RAMPAS (e=10cm) | m2 | 547.38 | 16.02 | 8769.03 | 0% |  | 547.38 | 0
01.03.02 | OBRAS DE CONCRETO EN VEREDAS |  |  |  | 0
01.03.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS | m2 | 55.28 | 72.37 | 4000.61 | 0% |  |  | 4000.61
01.03.02.02 | CONCRETO F'c=175 kg/cm2 (E=4") EN VEREDA CON ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO S/DISEÑO | m2 | 547.38 | 49.11 | 26881.83 | 0% |  |  | 26881.83
01.03.02.03 | CONCRETO F'c=175 kg/cm2 PARA UÑA EN VEREDA (A=0.025 m2) | m | 404 | 16.32 | 6593.28 | 0% |  |  | 6593.28
01.03.02.04 | CURADO DE CONCRETO |  | 547.38 | 2.92 | 1598.35 | 0% |  |  | 1598.35
01.03.02.05 | JUNTA ASFALTICA | m | 158.4 | 4.48 | 709.63 | 0% |  |  | 709.63
01.03.03 | OBRAS DE CONCRETO EN RAMPA |  |  |  | 0
01.03.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS | m2 | 16.25 | 46.94 | 762.78 | 0% |  |  | 762.78
01.03.03.02 | CONCRETO F'c=175 KG/CM2, ACABADO 1:2 BRUÑADO Y FROTACHADO | m2 | 86.65 | 53.06 | 4597.65 | 0% |  |  | 4597.65
01.03.03.03 | CURADO DE CONCRETO EN RAMPA | m2 | 86.65 | 2.92 | 253.02 | 0% |  |  | 253.02
01.03.03.04 | JUNTA ASFALTICA | m | 110 | 4.48 | 492.8 | 0% |  |  | 492.8
01.03.04 | OBRAS DE CONCRETO EN MARTILLO
01.03.04.01 | CONCRETO F'c=175 KG/CM2, ACABADO FROTACHADO | m2 | 64 | 49.11 | 3143.04 | 0% |  |  | 3143.04
01.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS | m2 | 2.8 | 87.93 | 246.2 | 0% |  |  | 246.2
01.03.04.03 | UÑA DE CONCRETO SUMERGIDOF'c=175 kg/cm2A=0.13m | m | 28 | 51.24 | 1434.72 | 0% |  |  | 1434.72
01.03.04.04 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 64 | 2.92 | 186.88 | 0% |  |  | 186.88
01.03.05 | NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
01.03.05.01 | NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA | und | 32 | 202.81 | 6489.92 | 0% |  | 32 | 0
01.03.05.02 | NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE | und | 32 | 312.41 | 9997.12 | 0% |  | 32 | 0
01.04 | CUNETA PLUVIAL
01.04.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA NIVEL DE SUB-RAZANTE
01.04.01.01 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL | m3 | 43.2 | 56.41 | 2436.91 | 66.67% | 1624.61 |  | 2436.91
01.04.01.02 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 5.5 | 42.31 | 232.71 | 0% |  |  | 232.71
01.04.01.03 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M | m3 | 47.13 | 28.21 | 1329.54 | 12.5% | 166.19 |  | 1329.54
01.04.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | m3 | 47.13 | 18.98 | 894.53 | 0% |  |  | 894.53
01.04.01.05 | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN SUBRASANTE C/PLANCHA | m2 | 115.95 | 4.25 | 492.79 | 0% |  |  | 492.79
01.04.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE EN CUNETAS
01.04.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETA TRIANGULAR | m2 | 5.76 | 34.68 | 199.76 | 0% |  |  | 199.76
01.04.02.02 | CONCRETO F'C =175 KG/CM2 EN CUNETA TRIANGULAR | m | 386 | 40.96 | 15810.56 | 0% |  |  | 15810.56
01.04.02.03 | CURADO DE CONCRETO TRIANGULAR | m2 | 115.8 | 5.86 | 678.59 | 0% |  |  | 678.59
01.04.02.04 | JUNTA TRANSVERSAL DE DILATACION e=20mm | m | 38.5 | 5.44 | 209.44 | 0% |  |  | 209.44
01.05 | SARDINELES DE CONCRETO
01.05.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA NIVEL DE SUB RAZANTE
01.05.01.01 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL | m3 | 9 | 56.41 | 507.69 | 100% | 507.69 |  | 507.69
01.05.01.02 | RELLENO COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 10.75 | 19.04 | 204.68 | 100% | 204.68 |  | 204.68
01.05.01.03 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M | m3 | 8.75 | 28.21 | 246.84 | 100% | 246.84 |  | 246.84
01.05.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | m3 | 8.75 | 18.98 | 166.08 | 100% | 166.08 |  | 166.08
01.05.02 | OBRAS DE CONCRETO EN SARDINEL ARMADO
01.05.02.01 | ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 | kg | 653.8 | 7.85 | 5132.33 | 0% |  |  | 5132.33
01.05.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES | m2 | 251.02 | 73.97 | 18567.95 | 18.92% | 3512.19 |  | 18567.95
01.05.02.03 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA SARDINEL (b=0.15m , h=0.40m) ACABADO SOLAQUEADO | m3 | 32.94 | 477.23 | 15719.96 | 0% |  |  | 15719.96
01.05.02.04 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 219.61 | 2.92 | 641.26 | 0% |  |  | 641.26
01.05.02.05 | JUNTA ASFALTICA | m | 6 | 4.48 | 26.88 | 0% |  |  | 26.88
01.06 | MURO DE CONTENCION
01.06.01 | TRABAJO PRELIMINARES
01.06.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 20.08 | 1.06 | 21.28 | 100% | 21.28 |  | 21.28
01.06.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | 20.08 | 1.69 | 33.94 | 0% |  |  | 33.94
01.06.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.06.02.01 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL C/MAQUINARIA LIVIANA | m3 | 22.39 | 22.11 | 495.04 | 0% |  |  | 495.04
01.06.02.02 | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO | m3 | 14.57 | 83.65 | 1218.78 | 0% |  |  | 1218.78
01.06.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | m3 | 9.78 | 18.98 | 185.62 | 0% |  |  | 185.62
01.06.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.06.03.01 | SOLADO DE CONCRETO C:H 1:10 E:2" | m2 | 20.08 | 40.1 | 805.21 | 0% |  |  | 805.21
01.06.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.06.04.01 | ZAPATAS
01.06.04.01.01 | ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 | kg | 400.33 | 7.85 | 3142.59 | 0% |  |  | 3142.59
01.06.04.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS | m2 | 14.88 | 73.97 | 1100.67 | 0% |  |  | 1100.67
01.06.04.01.03 | CONCRETO F'C =210 KG/CM2 EN ZAPATAS | m3 | 6.01 | 630.15 | 3787.2 | 0% |  |  | 3787.2
01.06.04.01.04 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 20.08 | 2.92 | 58.63 | 0% |  |  | 58.63
01.06.04.02 | MURO DE CONCRETO
01.06.04.02.01 | ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 | kg | 175.55 | 7.85 | 1378.07 | 0% |  |  | 1378.07
01.06.04.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE CONTENCION | m2 | 53.48 | 73.97 | 3955.92 | 0% |  |  | 3955.92
01.06.04.02.03 | CONCRETO F'C =210 KG/CM2 EN MURO DE CONTENCION | m3 | 3.82 | 630.15 | 2407.17 | 0% |  |  | 2407.17
01.06.04.02.04 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 50.96 | 2.92 | 148.8 | 0% |  |  | 148.8
01.07 | GRADERIAS
01.07.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.07.01.01 | CORTE EN TERRENO NORMAL A MANO | m3 | 7.58 | 63.47 | 481.1 | 0% |  | 7.58 | 0
01.07.01.02 | RELLENO DE CALZADA CON AFIRMADO | m3 | 1.8 | 83.65 | 150.57 | 0% |  | 1.8 | 0
01.07.01.03 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE EN ESCALINATA | m2 | 21.66 | 4.65 | 100.72 | 0% |  | 21.66 | 0
01.07.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | m3 | 9.48 | 18.98 | 179.93 | 0% |  | 9.48 | 0
01.07.01.05 | AFIRMADO DE 4" PARA ESCALINATAS | m2 | 21.66 | 60.87 | 1318.44 | 0% |  | 21.66 | 0
01.07.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.07.02.01 | CONCRETO EN GRADAS f'c=175 kg/cm2 | m3 | 6.75 | 485.73 | 3278.68 | 0% |  |  | 3278.68
01.07.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN GRADAS | m2 | 5.78 | 74.11 | 428.36 | 0% |  |  | 428.36
01.07.02.03 | CURADO DE CONCRETO ESCALINATA | m2 | 21.66 | 2.92 | 63.25 | 0% |  |  | 63.25
01.08 | JARDINERIA
01.08.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA DE CHACRA | m2 | 228.04 | 51.88 | 11830.72 | 0% |  |  | 11830.72
01.08.02 | GRASS NATURAL | m2 | 228.04 | 28.17 | 6423.89 | 0% |  |  | 6423.89
01.09 | PLANTAS DECORATIVAS
01.09.01 | PLANTA DECORATIVA | und | 40 | 30.6 | 1224 | 0% |  |  | 1224
01.10 | OTROS
01.10.01 | REUBICACION DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO | und | 4 | 2550 | 10200 | 0% |  | 4 | 0
01.11 | SEGURIDAD Y SALUD
01.11.01 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | GLB | 1 | 5500 | 5500 | 0% |  | 1 | 0
01.11.02 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | GLB | 1 | 4706.1 | 4706.1 | 0% |  | 1 | 0
01.11.03 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | GLB | 1 | 1534.46 | 1534.46 | 0% |  | 1 | 0
01.11.04 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | GLB | 1 | 2800 | 2800 | 0% |  | 0.3 | 840
01.11.05 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | GLB | 1 | 3800 | 3800 | 0% |  | 1 | 0
01.12 | FLETE
01.12.01 | FLETE TERRESTRE | GLB | 1 | 6023 | 6023 | 51.67% | 3111.8833 | 1 | 0
01.13 | IMPACTO AMBIENTAL
01.13.01 | PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL DURANTE OBRA | GLB | 1 | 5620 | 5620 | 0% |  | 1 | 0
01.13.02 | PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | GLB | 1 | 3420 | 3420 | 0% |  | 1 | 0
01.13.03 | MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE | pto | 1 | 3600 | 3600 | 0% |  | 0.3 | 2520
01.13.04 | MONITOREO DE NIVELES DE RUÍDO | pto | 1 | 1550 | 1550 | 0% |  | 0.3 | 1085
01.13.05 | RIEGO DURANTE LA EJECUCIÓN | m2 | 1932.21 | 1.2 | 2318.65 | 64.49% | 1495.24 | 1932.21 | 0
01.13.06 | LIMPIEZA FINAL DEL TERRENO | m2 | 1932.21 | 1.12 | 2164.08 | 0% |  |  | 0
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 462717.27 | 31.84% | 147324.87 | 35.1% | 162392.11
GASTOS GENERALES |  | 10% |  |  | 46271.73 |  | 14732.49 |  | 16239.21
UTILIDAD |  | 7% |  |  | 32390.21 |  | 10312.74 |  | 11367.45
SUB TOTAL |  |  |  |  | 541379.21 |  | 172370.1 |  | 189998.77
IGV (18%) |  | 18% |  |  | 97448.26 |  | 31026.62 |  | 34199.78
MONTO VALORIZADO MENSUAL |  |  |  |  | 638827.47 |  | 203396.72 |  | 224198.55
AVANCE FÍSICO MENSUAL |  |  |  |  | 100% |  | 31.84% |  | 35.1%

## CONTROL GEN. AVAN. OBRA.
CONTROL GENERAL DE AVANCE DE OBRA
Obra: | "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR LOS PINOS Y JR LOS CEDROS EN CAYHUAYNA Y CAYHUAYNA DEL DISTRITO DE PILLCO MARCA - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" con CUI N°2536252
Entidad: | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA
Ejecutor: | CONSORCIO EJECUTOR LOS PINOS
Supervisor: | PROYECTA PCL S.A.C |  |  |  | VALOR REFERENCIAL (CON IGV) |  | 638827.47
Residente: | ING. RAMIREZ BLANCO GABRIEL AUGUSTO HERMOGENES |  |  |  | MONTO DEL CONTRATO (INCL. IGV): |  | 638827.47
Ing. Supervisor: | ING. CESAR RICARDO ZELADA RODRIGUEZ (CIP N° 98469) |  |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN: |  | SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS
VALORIZACIÓN |  | PROGRAMADO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | EVALUACIÓN DEL ATRASO (80% DEL PROGRAMADO ACUMULADO) |  |  |  | SITUACIÓN DE LA OBRA
Nº | MES | MENSUAL | ACUMULADO | % MENSUAL | % ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | % MENSUAL | % ACUMULADO | % PROGRAMADO ACUMULADO | 80% DEL PROGRAMADO ACUMULADO | % EJECUTADO ACUMULADO | CONCLUSIÓN: ATRASO (-) ADELANTO (+) |  | 131453.71
1 | 2026-06-01 | 157550.32 | 157550.32 | 24.66% | 24.66% | 400648.29 | 400648.29 | 62.72% | 62.72% | 24.66% | 19.73% | 62.72% | 38.06% | ADELANTADA | 122142.92
2 | 2026-07-01 | 203396.72 | 360947.04 | 31.84% | 56.5% | 224198.55 | 624846.84 | 35.1% | 97.82% | 56.5% | 45.2% | 97.82% | 41.32% | ADELANTADA | 253596.63
3 | 2026-08-01 | 277880.43 | 638827.47 | 43.5% | 100%
TOTAL C/IGV |  | 638827.47 |  | 100% |  | 624846.84 |  | 97.82% |  | 56.5% | 45.2% | 97.82% | 41.32% | OBRA ADELANTADA

## CURVA S
CURVA S
Obra: | "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR LOS PINOS Y JR LOS CEDROS EN CAYHUAYNA Y CAYHUAYNA DEL DISTRITO DE PILLCO MARCA - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" con CUI N°2536252
Entidad: | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA
Ejecutor: | CONSORCIO EJECUTOR LOS PINOS
Supervisor: | PROYECTA PCL S.A.C |  |  | VALOR REFERENCIAL (CON IGV) |  | 638827.47
Residente: | ING. RAMIREZ BLANCO GABRIEL AUGUSTO HERMOGENES |  |  | MONTO DEL CONTRATO (INCL. IGV): |  | 638827.47
Ing. Supervisor: | ING. CESAR RICARDO ZELADA RODRIGUEZ (CIP N° 98469) |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN: |  | SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS
0
VALORIZACIÓN |  | PROGRAMADO |  |  | CURVA DEL 80% | EJECUTADO |  |  | ESTADO DE LA OBRA
Nº | MES | MONTO | % MENSUAL | %ACUMULADO |  | MONTO | MENSUAL | ACUMULADO
0 |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
1 | 2026-06-01 | 157550.32 | 24.66% | 24.66% | 19.73% | 400648.29 | 62.72% | 62.72% | ADELANTADA
2 | 2026-07-01 | 203396.72 | 31.84% | 56.5% | 45.2% | 224198.55 | 35.1% | 97.82% | ADELANTADA
3 | 2026-08-01 | 277880.43 | 43.5% | 100% | 80%
TOTAL |  | 638827.47 | 100% |  |  | 624846.84 | 97.82% |  | OBRA ADELANTADA

## CONTROL AVAN. FISICO
CONTROL DE AVANCE FÍSICO DE OBRA
Obra: | "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR LOS PINOS Y JR LOS CEDROS EN CAYHUAYNA Y CAYHUAYNA DEL DISTRITO DE PILLCO MARCA - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" con CUI N°2536252
Entidad: | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA
Ejecutor: | CONSORCIO EJECUTOR LOS PINOS
Supervisor: | PROYECTA PCL S.A.C
Residente: | ING. RAMIREZ BLANCO GABRIEL AUGUSTO HERMOGENES |  |  | MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL: |  | 638827.47 | INCL. IGV | que representa el | 100%
Ing. Supervisor: | ING. CESAR RICARDO ZELADA RODRIGUEZ (CIP N° 98469) |  |  | MONTO DEL CONTRATO VIGENTE: |  | 638827.47 | INCL. IGV | que representa el | 100%
AVANCE FÍSICO
N° | MES | MONTO | % MENSUAL
VAL. N°01 | 2026-06-01 | 400648.29 | 62.72%
VAL. N°02 | 2026-07-01 | 224198.55 | 35.1%
VAL. N°03 | 2026-08-01
ACUMULADO |  | 624846.84 | 97.82%
SALDO |  | 13980.63 | 2.18%
VALORIZACIÓN | 0 | PROGRAMADO | 0 | 0 | CURVA DEL 80% | EJECUTADO | 0 | 0 | ESTADO DE LA OBRA
Nº | MES | MONTO | % MENSUAL | %ACUMULADO | 0 | MONTO | MENSUAL | ACUMULADO | 0
1 | 2026-06-01 | 157550.32 | 24.66% | 24.66% | 19.73% | 400648.29 | 62.72% | 62.72% | ADELANTADA
2 | 2026-07-01 | 203396.72 | 31.84% | 56.5% | 45.2% | 224198.55 | 35.1% | 97.82% | ADELANTADA
3 | 2026-08-01 | 277880.43 | 43.5% | 100% | 80%
TOTAL |  | 638827.47 | 100% |  |  | 624846.84 | 97.82% |  | OBRA ADELANTADA

## CONTROL FINANCIERO
CONTROL DE AVANCE FINANCIERO DE OBRA
Obra: | "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR LOS PINOS Y JR LOS CEDROS EN CAYHUAYNA Y CAYHUAYNA DEL DISTRITO DE PILLCO MARCA - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" con CUI N°2536252
Entidad: | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA
Ejecutor: | CONSORCIO EJECUTOR LOS PINOS
Supervisor: | PROYECTA PCL S.A.C
Residente: | ING. RAMIREZ BLANCO GABRIEL AUGUSTO HERMOGENES |  | MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL: | 638827.47 | INCL. IGV
Ing. Supervisor: | ING. CESAR RICARDO ZELADA RODRIGUEZ (CIP N° 98469) |  | MONTO DEL CONTRATO VIGENTE: | 638827.47 | INCL. IGV
N° | Periodo | Monto Facturables | Montos Devengados |  | Montos Pendientes por devengar
|  |  | Montos | %
A. Adelantos otorgados
Adelanto directo | - | 0 | 0 | 0% | 0
Adelanto de materiales | - | 0 | 0 | 0% | 0
B. Valorizaciones de obra
Valorización N°01 | 2026-06-01 | 400648.29 | 400648.29 | 62.72% | 0
Valorización N°02 | 2026-07-01 | 224198.55 | 0 | 0% | 224198.55
Valorización N°03 | 2026-08-01
ACUMULADO |  | 624846.84 | 400648.29 | 62.72% | 224198.55
SALDO |  | 13980.63 | 238179.18 | 37.28% | 13980.63

## RESUMEN VAL.
RESUMEN DE VALORIZACIÓN POR COMPONENTES
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°004-2026-MDPM/GM
Obra: | "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR LOS PINOS Y JR LOS CEDROS EN CAYHUAYNA Y CAYHUAYNA DEL DISTRITO DE PILLCO MARCA - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" con CUI N°2536252
Entidad: | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA
Ejecutor: | CONSORCIO EJECUTOR LOS PINOS
Supervisor: | PROYECTA PCL S.A.C
Residente: | ING. RAMIREZ BLANCO GABRIEL AUGUSTO HERMOGENES
Ing. Supervisor: | ING. CESAR RICARDO ZELADA RODRIGUEZ (CIP N° 98469)
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | MONTO CONTRATADO | ACUMULADO ANTERIOR |  | ACTUAL |  | ACUMULADO ACTUAL |  | SALDO
|  |  |  | % DE AVANCE | MONTO | % DE AVANCE | MONTO | % DE AVANCE | MONTO | % DE SALDO | MONTO
01.01 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES |  | 24540.72 | 86.76% | 21290.72 | 6.36% | 1560 | 93.12% | 22850.72 | 6.88% | 1690
01.02 | PAVIMENTO RIGIDO |  | 195936.33 | 97.37% | 190783.92 | 0% | 0 | 97.37% | 190783.92 | 2.63% | 5152.41
01.03 | VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS |  | 81286.85 | 37.38% | 30386.06 | 62.62% | 50900.79 | 100% | 81286.85 | 0% | 0
01.04 | CUNETA PLUVIAL |  | 22284.83 | 0% | 0 | 100% | 22284.83 | 100% | 22284.83 | 0% | 0
01.05 | SARDINELES DE CONCRETO |  | 41213.67 | 0% | 0 | 100% | 41213.67 | 100% | 41213.67 | 0% | 0
01.06 | MURO DE CONTENCION |  | 18738.92 | 0% | 0 | 100% | 18738.92 | 100% | 18738.92 | 0% | 0
01.07 | GRADERIAS |  | 6001.05 | 37.17% | 2230.76 | 62.83% | 3770.29 | 100% | 6001.05 | 0% | 0
01.08 | JARDINERIA |  | 18254.61 | 0% | 0 | 100% | 18254.61 | 100% | 18254.61 | 0% | 0
01.09 | PLANTAS DECORATIVAS |  | 1224 |  | 0 |  | 1224 | 0% | 1224 | 100% | 0
01.10 | OTROS |  | 10200 |  | 10200 |  | 0 | 0% | 10200 | 100% | 0
01.11 | SEGURIDAD Y SALUD |  | 18340.56 |  | 4.3 |  | 840 | 0% | 844.3 | 100% | 17496.26
01.12 | FLETE |  | 6023 |  | 6023 |  | 0 | 0% | 6023 | 100% | 0
01.13 | IMPACTO AMBIENTAL |  | 18672.73 |  | 12903.65 |  | 3605 | 0% | 16508.65 | 100% | 2164.08
| COSTO DIRECTO |  | 462717.27 | 62.72% | 290198.67 | 35.1% | 162392.11 | 97.82% | 452590.78 | 2.18% | 10126.49
| GASTOS GENERALES | 10% | 46271.73 |  | 29019.87 |  | 16239.21 |  | 45259.08 |  | 1012.65
| UTILIDAD | 7% | 32390.21 |  | 20313.91 |  | 11367.45 |  | 31681.36 |  | 708.85
| SUB TOTAL |  | 541379.21 |  | 339532.45 |  | 189998.77 |  | 529531.22 |  | 11847.99
| IGV | 18% | 97448.26 |  | 61115.84 |  | 34199.78 |  | 95315.62 |  | 2132.64
| MONTO TOTAL VALORIZADO |  | 638827.47 |  | 400648.29 |  | 224198.55 |  | 624846.84 |  | 13980.63
| PORCENTAJE DE AVANCE |  | 100% |  | 62.72% |  | 35.1% |  | 97.82% |  | 2.18%

## R.F.C
RETENCIÓN DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Obra: | "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR LOS PINOS Y JR LOS CEDROS EN CAYHUAYNA Y CAYHUAYNA DEL DISTRITO DE PILLCO MARCA - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" con CUI N°2536252
Entidad: | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA
Ejecutor: | CONSORCIO EJECUTOR LOS PINOS
Supervisor: | PROYECTA PCL S.A.C
Residente: | ING. RAMIREZ BLANCO GABRIEL AUGUSTO HERMOGENES
Ing. Supervisor: | ING. CESAR RICARDO ZELADA RODRIGUEZ (CIP N° 98469)
Monto del contrato: | 638827.47
Según el REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS: El CONSORCIO EJECUTOR LOS PINOS con el objetivo de cumplir con el Artículo 114 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas (MYPES), estas últimas pueden otorgar como Garantía de Fiel Cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, cuyo monto asciende a S/ 63,882.75 (Sesenta y Tres Mil Ochocientos Ochenta y Dos con 75/100 soles) incluido IGV, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número de pagos a realizarse, en forma prorrateada, con cargo a ser devuelto en la liquidación de la Obra.
En ese sentido, se PROGRAMÓ realizar la RETENCIÓN DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO en el primer pago, es decir, en la primera valorización, por un monto de retención total de S/ 63,882.75 (Sesenta y Tres Mil Ochocientos Ochenta y Dos con 75/100 soles) incluido IGV. Para dicho efecto, se verifica que las empresas consorciadas se encuentran registrados en el REMYPE.
MONTO DEL CONTRATO: |  | 638827.47
TOTAL DE RETENCIÓN (10.00%): |  | 63882.75
N° | MES | MONTO VALORIZADO | RETENCIÓN MENSUAL PROGRAMADA | RETENCIÓN EFECTIVA
1 | 2026-06-01 | 400648.29 | 63882.75 | 63882.75
2 | 2026-07-01 | 224198.55 | 0 | 0
3 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0
RETENCIÓN ANTERIOR ACUMULADA |  |  |  | 63882.75
RETENCIÓN ACTUAL |  |  |  | 0
RETENCIÓN ACTUAL ACUMULADA |  |  |  | 63882.75
SALDO POR RETENER |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL A RETENERSE POR GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO: | 0

## R PAGO MENSUAL
RESUMEN DE PAGO DE LA VALORIZACIÓN N°02 DEL MES DE JULIO DE 2026
Obra: | "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR LOS PINOS Y JR LOS CEDROS EN CAYHUAYNA Y CAYHUAYNA DEL DISTRITO DE PILLCO MARCA - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" con CUI N°2536252
Entidad: | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA
Ejecutor: | CONSORCIO EJECUTOR LOS PINOS
Supervisor: | PROYECTA PCL S.A.C
Residente: | ING. RAMIREZ BLANCO GABRIEL AUGUSTO HERMOGENES
Ing. Supervisor: | ING. CESAR RICARDO ZELADA RODRIGUEZ (CIP N° 98469)
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | MONTO
01.01 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES | 6.36% | 1560
01.02 | PAVIMENTO RIGIDO | 0% | 0
01.03 | VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS | 62.62% | 50900.79
01.04 | CUNETA PLUVIAL | 100% | 22284.83
01.05 | SARDINELES DE CONCRETO | 100% | 41213.67
01.06 | MURO DE CONTENCION | 100% | 18738.92
01.07 | GRADERIAS | 62.83% | 3770.29
01.08 | JARDINERIA | 100% | 18254.61
01.09 | PLANTAS DECORATIVAS | 0% | 1224
01.10 | OTROS | 0% | 0
01.11 | SEGURIDAD Y SALUD | 0% | 840
01.12 | FLETE | 0% | 0
01.13 | IMPACTO AMBIENTAL | 0% | 3605
| COSTO DIRECTO |  | 162392.11
| GASTOS GENERALES | 10% | 16239.21
| UTILIDAD | 7% | 11367.45
| SUB TOTAL |  | 189998.77
| IGV | 18% | 34199.78
A | VALORIZACIÓN DEL MES SIN REAJUSTE | 35.1% | 224198.55
B | REAJUSTE DE LA VALORIZACIÓN |  | 0
| REAJUSTE DEL MES |  | 0
| REINTEGRO DEL MES ANTERIOR |  | 0
C | MONTO BRUTO VALORIZADO REAJUSTADO | (A+B) | 224198.55
D | DEDUCCIÓN DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE |  | 0
| POR ADELANTO DIRECTO | (-) | 0
| POR ADELANTO DE MATERIALES | (-) | 0
E | AMORTIZACIÓN POR ADELANTOS |  | 0
| POR ADELANTO DIRECTO | (-) | 0
| POR ADELANTO DE MATERIALES | (-) | 0
F | MONTO NETO VALORIZADO FACTURABLE | (C-D-E) | 224198.55
G | RETENCIONES |  | 8968
| POR GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO | (-) | 0
| DETRACCIONES (4%) |  | 8968
H | PENALIDADES |  | 0
| POR ATRASO DE OBRA | (-) | 0
| OTROS | (-) | 0
J | MONTO A FACTURAR POR EL CONTRATISTA | (F) | 224198.55
K | MONTO LÍQUIDO A PAGAR AL CONTRATISTA | (F-G-H) | 215230.55
El monto a facturar por el contratista ejecutor CONSORCIO EJECUTOR LOS PINOS en la presente VALORIZACIÓN N°02 DEL MES DE JULIO DE 2026, asciende a la suma de S/ 224,198.55 (Doscientos Veinticuatro Mil Ciento Noventa y Ocho con 55/100 soles) incluido IGV.

## PAGOS ACUMULADOS
RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN N°02 DEL MES DE JULIO DE 2026
Obra: | "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR LOS PINOS Y JR LOS CEDROS EN CAYHUAYNA Y CAYHUAYNA DEL DISTRITO DE PILLCO MARCA - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" con CUI N°2536252
Entidad: | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA
Ejecutor: | CONSORCIO EJECUTOR LOS PINOS
Supervisor: | PROYECTA PCL S.A.C
Residente: | ING. RAMIREZ BLANCO GABRIEL AUGUSTO HERMOGENES
Ing. Supervisor: | ING. CESAR RICARDO ZELADA RODRIGUEZ (CIP N° 98469)
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE SUB PRESUPUESTOS |  | MONTO CONTRATADO | ACUMULADO ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO ACTUAL | SALDO POR PAGAR
01.01 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES |  | 24540.72 | 21290.72 | 1560 | 22850.72 | 1690
01.02 | PAVIMENTO RIGIDO |  | 195936.33 | 190783.92 | 0 | 190783.92 | 5152.41
01.03 | VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS |  | 81286.85 | 30386.06 | 50900.79 | 81286.85 | 0
01.04 | CUNETA PLUVIAL |  | 22284.83 | 0 | 22284.83 | 22284.83 | 0
01.05 | SARDINELES DE CONCRETO |  | 41213.67 | 0 | 41213.67 | 41213.67 | 0
01.06 | MURO DE CONTENCION |  | 18738.92 | 0 | 18738.92 | 18738.92 | 0
01.07 | GRADERIAS |  | 6001.05 | 2230.76 | 3770.29 | 6001.05 | 0
01.08 | JARDINERIA |  | 18254.61 | 0 | 18254.61 | 18254.61 | 0
01.09 | PLANTAS DECORATIVAS |  | 1224 | 0 | 1224
01.10 | OTROS |  | 10200 | 10200 | 0
01.11 | SEGURIDAD Y SALUD |  | 18340.56 | 16380.56 | 840
01.12 | FLETE |  | 6023 | 6023 | 0
01.13 | IMPACTO AMBIENTAL |  | 18672.73 | 12903.65 | 3605
| COSTO DIRECTO |  | 462717.27 | 290198.67 | 162392.11 | 452590.78 | 10126.49
| GASTOS GENERALES | 10% | 46271.73 | 29019.87 | 16239.21 | 45259.08 | 1012.65
| UTILIDAD | 7% | 32390.21 | 20313.91 | 11367.45 | 31681.36 | 708.85
| SUB TOTAL |  | 541379.21 | 339532.45 | 189998.77 | 529531.22 | 11847.99
| IGV | 18% | 97448.26 | 61115.84 | 34199.78 | 95315.62 | 2132.64
A | VALORIZACIÓN MENSUAL | 35.1% | 638827.47 | 400648.29 | 224198.55 | 624846.84 | 13980.63
B | REAJUSTE DE LA VALORIZACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REAJUSTE DEL MES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REINTEGRO DEL MES ANTERIOR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | MONTO BRUTO VALORIZADO REAJUSTADO | (A+B) | 638827.47 | 400648.29 | 224198.55 | 624846.84 | 13980.63
D | DEDUCCIÓN DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POR ADELANTO DIRECTO | (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POR ADELANTO DE MATERIALES | (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E | AMORTIZACIÓN POR ADELANTOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POR ADELANTO DIRECTO | (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POR ADELANTO DE MATERIALES | (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | MONTO NETO VALORIZADO FACTURABLE | (C-D-E) | 638827.47 | 400648.29 | 224198.55 | 624846.84 | 13980.63
G | RETENCIONES |  | 89435.75 | 79908.75 | 8968 | 88876.75 | 559
| POR GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO | (-) | 63882.75 | 63882.75 | 0 | 63882.75 | 0
| DETRACCIONES (4%) |  | 25553 | 16026 | 8968 | 24994 | 559
H | PENALIDADES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POR ATRASO DE OBRA | (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OTROS | (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
J | MONTO A FACTURAR POR EL CONTRATISTA | (F) | 638827.47 | 400648.29 | 224198.55 | 624846.84 | 13980.63
K | MONTO LÍQUIDO A PAGAR AL CONTRATISTA | (F-G-H) | 549391.72 | 320739.54 | 215230.55 | 535970.09 | 13421.63
El monto a facturar por el contratista ejecutor CONSORCIO EJECUTOR LOS PINOS en la presente VALORIZACIÓN N°02 DEL MES DE JULIO DE 2026, asciende a la suma de S/ 224,198.55 (Doscientos Veinticuatro Mil Ciento Noventa y Ocho con 55/100 soles) incluido IGV.

## CONTROL DE PAGOS
RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS Y PAGADAS
Obra | "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR LOS PINOS Y JR LOS CEDROS EN CAYHUAYNA Y CAYHUAYNA DEL DISTRITO DE PILLCO MARCA - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" con CUI N°2536252
Entidad: | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA
Ejecutor: | CONSORCIO EJECUTOR LOS PINOS
Supervisor: | PROYECTA PCL S.A.C |  |  | VALOR REFERENCIAL (CON IGV) |  | 638827.47
Residente: | ING. RAMIREZ BLANCO GABRIEL AUGUSTO HERMOGENES |  |  | MONTO DEL CONTRATO (INCL. IGV): |  | 638827.47
Ing. Supervisor: | ING. CESAR RICARDO ZELADA RODRIGUEZ (CIP N° 98469) |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN: |  | SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS
CONTRATO PRINCIPAL
VALORIZACIONES CONTRACTUALES |  |  |  | VALORIZACIÓN BRUTA | AMORTIZACIONES |  | VALORIZACIÓN NETA FACTURABLE | RETENCIONES (G.F.C) | PENALIDADES | DETRACCIONES | MONTO LÍQUIDO PAGADO |  |  | COMPROBANTES DE PAGO
Nro | MES | MONTO | REAJUSTE |  | DIRECTO | MATERIALES | [7 empty] | FACTURA Nro. | COMPROBANTE Nro. | FECHA DE PAGO
|  | (V) | (R) | Vb=V+R | (D) | (M) | Vn=Vb-(D+M) | (G) | (P) | (D)
1 | 2026-06-01 | 400648.29 | 0 | 400648.29 | 0 | 0 | 400648.29 | 63882.75 | 0 | 16026 | 271813.17 | 48926.37 | 320739.54
2 | 2026-07-01 | 224198.55 | 0 | 224198.55 | 0 | 0 | 224198.55 | 0 | 0 | 8968 | 182398.77 | 32831.78 | 215230.55
3 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 624846.84 | 0 | 624846.84 | 0 | 0 | 624846.84 | 63882.75 | 0 | 24994 | 454211.94 | 81758.15 | 535970.09
ADICIONALES, COSTO ADICIONALES, MAYORES GASTOS GENERALES, INTERESES Y OTROS
VALORIZACIONES DE ADICIONAL |  |  |  | VALORIZACIÓN BRUTA | AMORTIZACIONES |  | VALORIZACIÓN NETA FACTURABLE | RETENCIONES |  |  | MONTO NETO PAGADO |  |  | COMPROBANTES DE PAGO
Nro | MES | MONTO | REAJUSTE |  | DIRECTO | MATERIALES |  | G.F.C. | PENALIDADES |  | EFECTIVO | I.G.V. | TOTAL | FACTURA Nro. | COMPROBANTE Nro. | FECHA DE PAGO
|  | (V) | (R) | Vb=V+R | (D) | (M) | Vn=Vb-(D+M) | (G) | (P) |  | Vn-(G+P) | 18%
1 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ADELANTOS (C/IGV) |  |  | MONTO NETO PAGADO |  |  | COMPROBANTES DE PAGO
[8 empty] | Nro. | DIRECTO | MATERIALES | EFECTIVO | I.G.V. | TOTAL | FACTURA Nro. | COMPROBANTE Nro. | FECHA DE PAGO
[8 empty] | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 624846.84 | 0 | 624846.84 | 0 | 0 | 624846.84 | 63882.75 | 0 | 24994 | 454211.94 | 81758.15 | 535970.09

## RH-EM
CRONOGRAMA DE PARTICIPACIÓN DE PERSONAL CLAVE - JULIO 2026
Obra | "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR LOS PINOS Y JR LOS CEDROS EN CAYHUAYNA Y CAYHUAYNA DEL DISTRITO DE PILLCO MARCA - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" con CUI N°2536252
Entidad: | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA
Ejecutor: | CONSORCIO EJECUTOR LOS PINOS
Supervisor: | PROYECTA PCL S.A.C | VALOR REFERENCIAL (CON IGV) | 638827.47
Residente: | ING. RAMIREZ BLANCO GABRIEL AUGUSTO HERMOGENES | MONTO DEL CONTRATO (INCL. IGV): | 638827.47
Ing. Supervisor: | ING. CESAR RICARDO ZELADA RODRIGUEZ (CIP N° 98469) | PLAZO DE EJECUCIÓN: | SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS
PERSONAL CLAVE
ÍTEM | PROFESIONALES | CARGO | CANTIDAD | DÍAS ASISTIDOS EN EL MES
1 | ING. RAMIREZ BLANCO GABRIEL AUGUSTO HERMOGENES | RESIDENTE DE OBRA | 1 | 1
2 | ING. PAJUELO VASQUEZ, BAYLON ARTURO | ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 1 | 1
PERSONAL CLAVE | [35 empty] | TOTAL DÍAS
ÍTEM | PROFESIONALES | CARGO | DNI | CIP | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | ING. RAMIREZ BLANCO GABRIEL AUGUSTO HERMOGENES | RESIDENTE DE OBRA | 71535828 | 230440 | [31 empty] | 31 | bar: D 5; D 12; D 19; D 26
2 | ING. PAJUELO VASQUEZ, BAYLON ARTURO | ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 22520709 | 86312 | [31 empty] | 31 | bar: D 5; D 12; D 19; D 26

## resumen 3 (hidden)
RESUMEN DE LA VALORIZACION N° 03
Del 01 de Octubre Al 31 de Octubre del 2014
PROYECTO : | #REF!
LUGAR : | CODO DEL POZUZO - PUERTO INCA - HUANUCO.
FECHA : | #REF!
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | PRESUPUESTO BASE | EJECUTADO
[6 empty] | MONTO | %
01 | EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES, TRAMO CODO DE POZUZO – INDEPENDENCIA - NUEVO HORIZONTE, TRAMO DESVIÓ KM 1 + 500 DEL C.V. CODO DE POZUZO – NUEVO HORIZONTE A ALTO MASHOCA, TRAMO DESVIO KM 6 + 200 DEL C.V. CODO DE POZUZO – NUEVO HORIZONTE A BAJO MASHOCA, EN EL DISTRITO DE CODO DE POZUZO, PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUANUCO” PRIMERA ETAPA |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | COSTO DIRECTO : |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | GASTOS GENERALES (7.5%) : |  |  | #REF! | #REF!
|  | UTILIDAD (5%) : |  |  | #REF! | #REF!
|  | SUB TOTAL : |  |  | #REF! | #REF!
|  | IGV(18%) |  |  | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF!
|  | FACTOR DE RELACION (1.00000) |  |  | #REF! | #REF!
|  | COSTO DE EJECUCION PRIMERA ETAPA |  |  | #REF!
|  | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: |  |  | #REF! | 0 | 0%
|  | MONTO CONTRACTUAL: |  |  | #REF!
|  | MONTO VALORIZADO : |  |  |  | #REF! | #REF!
Descuentos:
|  |  | Retención por Fiel Cumplimiento (0%) |  |  |  |  | 0
|  | Total a Pagar al Contratista (CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES M&E AIBA-PERU): | [5 empty] | 0
| Son: | Setecientos Cuarenta y seis Mil dos cientos cincuenta y nueve con y 81/100 Nuevos Soles
RESUMEN DE LA VALORIZACION N° 03
Del 01 de Octubre Al 31 de Octubre del 2014
| COSTO DIRECTO : |  |  |  |  | #REF!
| GASTOS GENERALES : |  |  |  |  | #REF!
| UTILIDAD : |  |  |  |  | #REF!
| SUB TOTAL : |  |  |  |  | #REF!
| IGV(18%) |  |  |  |  | #REF!
| VALORIZACIÓN Nº 1 : |  |  |  |  | #REF!
Descuentos:
|  | Retenciónes : |  |  |  | 0
|  | Amortizaciones: |  |  |  | 0
| Total a Pagar al Contratista (CONSORCIO HORIZONTE): |  |  |  |  | #REF!
| SON: | Setecientos Cuarenta y seis Mil dos cientos cincuenta y nueve con y 81/100 Nuevos Soles
RESUMEN DE LA VALORIZACION N° 01 super
0
| COSTO DIRECTO : |  |  |  |  | #REF!
| IGV(18%) |  |  |  |  | #REF!
| VALORIZACIÓN Nº 1 : |  |  |  |  | #REF!
Descuentos:
|  | Retenciónes : |  | 10% por Fiel Cumplimiento |  | #REF!
|  | Amortizaciones: |  |  |  | 0
| Total a Pagar al Contratista (CENTRO ORIENTE): |  |  |  |  | #REF!
| SON: | Treinta y Nueve Mil Quinientos Veinte y Nueve con 90/100 Nuevos Soles

## resumen 2 (hidden)
RESUMEN DE LA VALORIZACION N° 03
Del 01 de Setiembre Al 30 de Setiembre del 2014
PROYECTO : | #REF!
LUGAR : | CODO DEL POZUZO - PUERTO INCA - HUANUCO.
FECHA : | #REF!
ITEM | DESCRIPCION |  |  | PRESUPUESTO BASE | EJECUTADO
[5 empty] | MONTO | %
01 | EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES, TRAMO CODO DE POZUZO – INDEPENDENCIA - NUEVO HORIZONTE, TRAMO DESVIÓ KM 1 + 500 DEL C.V. CODO DE POZUZO – NUEVO HORIZONTE A ALTO MASHOCA, TRAMO DESVIO KM 6 + 200 DEL C.V. CODO DE POZUZO – NUEVO HORIZONTE A BAJO MASHOCA, EN EL DISTRITO DE CODO DE POZUZO, PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUANUCO” PRIMERA ETAPA |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | COSTO DIRECTO : |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | GASTOS GENERALES (5%) : |  | #REF! | #REF!
|  | UTILIDAD (5%) : |  | #REF! | #REF!
|  | SUB TOTAL : |  | #REF! | #REF!
|  | IGV(18%) |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  | FACTOR DE RELACION (1.00000) |  | #REF! | #REF!
|  | COSTO DE EJECUCION PRIMERA ETAPA |  | #REF!
|  | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: |  | #REF! | #REF! | 0%
|  | MONTO CONTRACTUAL: |  | #REF!
|  | MONTO VALORIZADO : |  |  | #REF! | #REF!
Descuentos:
|  |  | Retención por Fiel Cumplimiento (0%) |  |  |  | 0
|  | Total a Pagar al Contratista (CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES M&E AIBA-PERU): |  |  |  |  | 0
| Son: | Cuatrocientos Un Mil Tres cientos cuatro con y 81/100 Nuevos Soles
RESUMEN DE LA VALORIZACION N° 02
Del 01 de Setiembre Al 30 de Setiembre del 2014
| COSTO DIRECTO : |  |  |  | #REF!
| GASTOS GENERALES : |  |  |  | #REF!
| UTILIDAD : |  |  |  | #REF!
| SUB TOTAL : |  |  |  | #REF!
| IGV(18%) |  |  |  | #REF!
| VALORIZACIÓN Nº 1 : |  |  |  | #REF!
Descuentos:
|  | Retenciónes : |  |  | 0
|  | Amortizaciones: |  |  | 0
| Total a Pagar al Contratista (CONSORCIO HORIZONTE): |  |  |  | #REF!
| SON: | Cuatrocientos Un Mil Tres cientos cuatro con y 81/100 Nuevos Soles

## PROGRAMADO (hidden)
AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO - FISICO Y FINANCIERO
Mes/Año |  | DESCRIPCIÓN | Avance Físico % | [5 empty] | Avance Financiero %
| Cronogramas |  | Programado |  |  | Ejecutado |  |  | Programado |  |  | Ejecutado
|  |  | Soles | Unitario | Acum. | Soles | Unitario | Acum. | Soles | Unitario | Acum. | Soles | Unitario | Acum.
1 | MAYO | Val. N°01 - Cont. Princ. | 21540.34 | 1.002% | 1.002% | 212361.45 | 9.883% | 9.883% | 21540.34 | 1.002% | 1.002% | 212361.45 | 9.883% | 9.883% | 21540.34 | 294239.47 | 435698.42 | 434098.66 | 529096.96 | 434005.16
2 | JUNIO | Val. N°02 - Cont. Princ. | 294239.47 | 13.69% | 14.7% |  |  |  | 294239.47 | 13.69% | 14.7% |  |  |  | 21540.34
3 | JULIO | Val. N°03 - Cont. Princ. | 435698.42 | 20.28% | 34.97% |  |  |  | 435698.42 | 20.28% | 34.97% |  |  |  | 294239.47
4 | AGOSTO | Val. N°04 - Cont. Princ. | 434098.66 | 20.2% | 55.18% |  |  |  | 434098.66 | 20.2% | 55.18% |  |  |  | 435698.42
5 | SETIEMBRE | Val. N°05 - Cont. Princ. | 529096.96 | 24.62% | 79.8% |  |  |  | 529096.96 | 24.62% | 79.8% |  |  |  | 434098.66
6 | OCTUBRE | Val. N°06 - Cont. Princ. | 434005.15 | 20.2% | 100% |  |  |  | 434005.15 | 20.2% | 100% |  |  |  | 529096.96
|  |  | 2148679 |  |  | 212361.45 |  |  | 2148679 |  |  | 212361.45 |  |  | 434005.16
129606.67
492009.27
531275.33
656816.27
502902.7
407630.11